Pismo: KC-zp.272-210/19                  		Kraków, 2019-05-14

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 18

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”,  którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

- W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, ze jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odp.: Zamawiający informuję, że Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, pod warunkiem, że :

a)	parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

b)	nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

c)	geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

d)	nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta.

Zamawiający nie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia konkretnych urządzeń i materiałów jakie należy zastosować, podaje jedynie parametry które muszą spełniać. Na etapie realizacji przedmiotu umowy do Wykonawcy należeć będzie wykazanie, że przedstawione do akceptacji materiały lub urządzenia są o nie gorszych parametrach niż zakładał projekt.

- Wg punktu II pkt 3. - Prace będą realizowane na terenie funkcjonującej Uczelni. Wykonawca musi uwzględnić ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonywaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu na końcowy termin realizacji przedmiotowego zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „krótkotrwale przerwy w wykonywaniu prac”? Czy chodzi tu o przerwy kilkugodzinne w ciągu dnia, jeśli tak, to z jak mogą wystąpić częstotliwością? Jeśli  Zamawiający przewiduje ewentualne przerwy w pracy trwające klika dni, prosimy o wyjaśnienie, w jakich okresach i z jakich przyczyn te przerwy w pracach budowlanych mogłyby wystąpić oraz prosimy o podanie przewidywanego okresu ich trwania.

Odp.: Ze względu na to, że inwestycja prowadzona będzie w sąsiedztwie obiektów dydaktycznych może zaistnieć ewentualna konieczność wstrzymania prac (ale tylko tych powodujących hałas i wibracje) na czas do 4 godzin dziennie, nie częściej niż 5 razy w miesiącu oraz ponadto:

- 16.09.2019  w godzinach 14:00-18:00, 100-lecie PTF, sesja naukowa w sali A w budynku D-10

- 19-23.08.2019 konferencja w salach A, C i D w D-10

- 19-22.09.2019 konferencja w salach A, B w D-10

- 18.10.2019 po południu spotkanie wychowanków w budynku D-10

- 14.11.2019 w ramach obchodów Dni Hoborskiego w godzinach 15:00-18:00 sesja naukowa dla nauczycieli w D-10 sala A

- 25-30.05.2020 konferencja w salach A, B w D-10

Dodatkowo w okresie wakacyjnym, co roku, przeprowadzana jest konserwacja infrastruktury Uczelni, która będzie skutkowała przerwą w zasilaniu energią elektryczną oraz wodą placu budowy w dwóch wybranych dniach roboczych w godz. od 8:00 do 16:00. Informacja o dokładnym terminie wyłączenia tych mediów będzie nie później niż 2 tygodnie przed planowanymi pracami konserwacyjnymi.

Jednocześnie informujemy, że Uczelnia przewiduje dofinasowanie przedmiotowej inwestycji ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym może wystąpić konieczność (maksymalnie dwukrotnie) wstrzymania prac od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz dokładne uprzątniecie terenu budowy - ze względu na ewentualne uroczyste wizytacje lub wbudowanie kamienia węgielnego.

Zamawiający nie przewiduje innych ewentualnych przerwy w pracy tym bardziej trwających klika dni.

- Z uwagi na fakt, iż termin końcowy przedmiotowej inwestycji został oznaczony konkretną datą, tj. do 30.11.2020 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku przedłużania się procedury przetargowej wskazany okres realizacji ulegnie odpowiedniemu przesunięciu?

Odp.: Zamawiający odrębnym pismem i ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (2) dokonał zmiany terminu wykonania zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa.

Jednocześnie Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.

Odp.: Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazania w ofercie podwykonawcy (jeżeli jest nie znany) pod warunkiem, że   jest to podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się nie powołuje. W takim przypadku wystarczy wpisać część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy. Natomiast jeżeli Wykonawca wykazuje  spełnienie warunków określonych w pkt 5.1 ppkt 3  SIWZ poprzez podmiot trzeci  zobowiązany jest do wskazania tego podmiotu.

- Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom także inne zakresy robót które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z §6 Wzoru umowy jest możliwa na etapie realizacji umowy: zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, określonego zakresu podwykonawcy lub części prac powierzonych podwykonawcy.

- W §7 ust. 10 Umowy wprowadzony został bezwzględny zakaz obrotu wierzytelnościami. Mając na uwadze, iż Wykonawca zobowiązany będzie w znacznym stopniu kredytować przedmiotową realizację, prosimy o wprowadzenie łagodniejszej formy zapisu, która także w pełni zabezpiecza Zamawiającego, tj. przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wówczas to Zamawiający decyduje, czy wyrazi ewentualną zgodę na dokonanie cesji wierzytelności np. na rzecz banku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, który Wykonawca mógłby uzyska w celu finansowania przedmiotowej realizacji.
Prosimy o dokonanie w umowie stosownych zmian w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
w powyższym zakresie.

- Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści:

,, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności finansowej  za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od zamawiającego, sporządzony zostanie aneks w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji."

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
w powyższym zakresie. Wszelkie zmiany mogące nastąpić w przedmiotowym zadaniu ujęte są w §17 wzoru umowy.

- Zamawiający w  14 ust. 1 pkt a) przewiduje kary  umowne w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w §3 ust. 2. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
w powyższym zakresie.

- Zamawiający w  14 ust. I pkt b) przewiduje karę umowną za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Mając  na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający informuje iż w zakresie wskazanym w pytaniu dokonano zmiany zapisu w  14 ust. I pkt b) w wysokości kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za wady w wysokości 0,025% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający w  14 ust. 1 pkt e) przewiduje ka umowna za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł. Mając  na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.

- Zamawiający w  14 ust. 1 pkt g) przewiduje karę  umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej
obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
w powyższym zakresie.

- Zamawiający w  14 ust. 1 pkt h) przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
w powyższym zakresie.

- W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwy producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podaj przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji - prosimy o potwierdzenie, ze za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odp.: Odp.: Zamawiający informuję, że w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, pod warunkiem, że :

a)	parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

b)	nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

c)	geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

d)	nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta.

Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert wskazania konkretnych materiałów i urządzeń. Proces oceny materiałów i urządzeń odbywał się będzie zgodnie z procedurą opisaną na stronie 18 SIWZ.