# Załącznik nr  11 e

do postęp. BFI.II.272.2.10.2019

Harmonogram realizacji prac przez operatora telekomunikacyjnego

| Lokalizacja: | ul. Szubińska 4, 85-312 Bydgoszcz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tydzień zlecenia prac: | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie |  | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 |
| Przełączenie usług NB z I piętra na parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaż okablowania na I piętrze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Likwidacja urządzeń na I piętrze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa instalacji prądu stałego i instalacji KSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział instalacji prądu zmiennego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa przyłącza energetycznego + RGnnz SZR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja klimatyzacji w p.16A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przełączenie zasilania MPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prace adaptacyjno-porządkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa systemu alarmowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa instalacji p.poż. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptacja budowlana realizowana przez Dział Inwestycji i Remontów. Zabezpieczenie dróg kablowych, ściany działowe, zabezpieczenie p.poż. * |  |  |  |  |  | ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * termin prac adaptacyjno-budowlanych może ulec wydłużeniu z wagi na trwający proces wyboru wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |