**Gmina Baruchowo**

**Baruchowo 54**

**87-821 Baruchowo**

Baruchowo dnia: 2019-09-23

**Pismo: IBR.271.18.2019.KG/4**

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-13 i 17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W umowie została wskazana gradacja ważności dokumentów kształtujących zobowiązania stron (par. 1 ust. 3), zgodnie z którymi w razie wystąpienia sprzeczności w kwestiach formalno-finansowych bierze się pod uwagę kolejno: umowę, SIWZ i ofertę wykonawcy. Umowie zostało wskazane, że wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a przekazanie placu budowy powinno nastąpić w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W ofercie tymczasem został zawarty zapis, który wskazuje, że Wykonawca ma podać termin realizacji prac uwzględniając, że ich rozpoczęcie nastąpi po dniu 01.03.2020 r. Mając na względzie powyższe proszę o jednoznaczne wskazanie:

a) czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie robót przez dniem 01.03.2020 r., w terminie wynikającym z par. 3 ust. 1. umowy?

b) czy w sytuacji wcześniejszego rozpoczęcia robót, termin na ich ostateczne zakończenie będzie liczony od dnia ich rzeczywistego rozpoczęcia, czy zgodnie z ofertą- od dnia 1.03.2020 r.?

2. W par. 3 ust. 2 umowy, a także w formularzu oferty, określone są dwa terminy realizacji umowy - jeden zadeklarowany przez Wykonawcę i drugi określony przez Zamawiającego (maksymalny). Do par. 3 ust. 2 odnoszą się jednak dalsze zapisy umowy, w tym m.in. dotyczące kar umownych za zwłokę (par. 13 ust. 1 pkt 1). Proszę o jednoznaczne wskazanie, od którego terminu z par. 3 ust. 2 umowy Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar za zwłokę ?

3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania odbioru robót w 2019 roku?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1**. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z projektem umowy o udzielenie dofinansowania ze środków FDS, Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Wojewody o podjęciu działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych w terminie do 30 dni od daty zawarciu umowy z Wojewodą, Zamawiający usuwa w formularzu oferty zapis dotyczący rozpoczęcia robót po dniu 01.03.2020 r. Tym samy wiążącym strony zapisem będzie zapis wskazany w umowie, że wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a przekazanie placu budowy powinno nastąpić w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

**Ad. 2**. Zgodnie z zapisami umowy, wiążącą obie strony datą umowy jest data zadeklarowana przez Wykonawcę jako termin rzeczywistego zakończenia Zadania. To właśnie od tej daty Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar za zwłokę.

**Ad. 3**. Nie, Zamawiający nie przewiduje możliwość wykonania odbioru robót w 2019 roku.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający