Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/13

Gdynia dnia: 2020-01-22

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ_3

Szanowni Państwo

Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Wnosimy o informację czy Zamawiającym posiada zabezpieczone środki na realizację całej inwestycji i z jakich źródeł prócz RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedź: Zamawiający posiada środki finansowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wnosimy zmianę w paragrafie 11 ustęp 9 Umowy tak aby termin usunięcia wad innych niż nieistotne był uzgadniany pomiędzy stronami i uwzględniał uwarunkowania techniczne/technologiczne.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 11 ust. 9, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy zmianę w paragrafie 13 ustęp 2 Umowy poprzez usunięcie słowa „bezusterkowy”. Zwracamy uwagę iż zgodnie z przepisami prawa oraz orzeczeniem Sądów Powszechnych, Zamawiającym ma obowiązek odbioru prac i dokonania zapłaty nawet w przypadku zidentyfikowania wad nieistotnych. Odmowa odbioru i zapłaty może nastąpić dopiero w przypadku wad istotnych.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 13 ust. 2, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku rozliczenia końcowego, Wykonawca dokumentował zapłatę PW/DWP wynagrodzenia wymagalnego. Zwracamy uwagę iż konieczność dokumentowania zapłaty wynagrodzenia należnego narusza zapisy UPZP (art. 143a.1.1) oraz Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (art. 8.2) poprzez konieczność skrócenia rzeczywistego termin u zapłaty. Ponadto zwracamy uwagę, iż takie działanie wpływa na konieczność doliczenia przez Wykonawcę dodatkowej rezerwy na koszty finansowe, co spowoduje wzrost wartości oferty.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o zmianę terminu w paragrafie 18 ustęp 3 Umowy z 60 dni na 30 dni.

Odpowiedź: Zmieniono zapis w § 18 ust. 3, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o zmianę wysokości kary w paragrafie 17 ustęp 2 Umowy na 10% Wynagrodzenia. Proponowany przez  nas poziom kary jest obecnie powszechnie stosowana przy tego typu zamówieniach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w § 17 ust. 2, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o usunięcie zapisu o realizacji wykonawstwa zastępczego na ryzyko Wykonawcy w paragrafie 17 ustęp 6 Umowy. Zwracamy uwagę iż ryzyko za prace ponosi podmiot, który je wykonuje i to on świadczy m.in. rękojmię i gwarancję w takim zakresie. Ponadto wnosimy o zmianę terminu w paragrafie 17 ustęp 6 Umowy na 30 dni.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 17 ust. 6, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kary umowne były naliczane za zwłokę, a nie tak jak to wskazano w umowie za opóźnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o zmianę wysokości limitu kar umownych na 10% Wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Zwracamy uwagę iż termin wskazany w paragrafie 3 ustęp 7 Umowy (10 dni roboczych) na poinformowanie o zmniejszeniu zakresu robót to czas niezwykle krótki, stanowiący dla Wykonawcy istotne ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów. Wnosimy o zmianę poprzez wydłużenie terminu do 30 dni lub dodanie zapisu, iż Zamawiający będzie ponosił koszty rozwiązania umów z Podwykonawcami lub Dostawcami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o usunięcie zapisu odnoszącego się do powiększenia kosztów wykonawstwa zastępczego w paragrafie 4 ustęp 2 punkt 6) Umowy o 10%. Zwracamy uwagę iż podmiot jakim jest Uniwersytet Morski nie powinien czynić zarobku z konieczności dokonywania prac w trybie wykonawstwa zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o usunięcie w paragrafie 7 ustęp 2 Umowy ostatniego zdania. Zwracamy uwagę, że brak prawa do roszczeń Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia przy prawie Zamawiającego do zawieszenia robót na aż 120 dni w ciągu roku, biorąc pod uwagę m.in. wzrost cen materiałów, koszty oraz dostępność podwykonawstwa, jest zapisem wielce niebezpiecznym dla Wykonawcy. Ponadto jest to przeniesienie odpowiedzialności za działania wynikłe z działań Zamawiającego na Wykonawcę. Reasumując wnosimy o skrócenie terminów: 60 na 30 dni, 120 na 60 dni, dodane limitu łącznego wstrzymania w trakcie realizacji 150 dni oraz prawo do roszczeń o zmianę wynagrodzenia w wyniku wstrzymania w ciągu roku na dłużej niż 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy o usunięcie zapisu odnoszącego się do powiększenia kosztów wykonawstwa zastępczego w paragrafie 15 ustęp 5, paragrafie 16 ustęp 4 oraz paragrafie 18 ustęp 5 Umowy o 10%. Również wnosimy o usunięcie zapisu o realizacji wykonawstwa zastępczego na ryzyko Wykonawcy. Zwracamy uwagę iż ryzyko za prace ponosi podmiot, który je wykonuje i to on świadczy m.in. rękojmię i gwarancję w takim zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy wprowadzenie zmiany w paragrafie 16 ustęp 3 Umowy tak, aby prawo do wstrzymania płatności odnosiło się jedynie do wad istotnych.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 16 ust. 3, zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy doprecyzowanie zapisu w paragrafie 18 ustęp 4 punkt 2) Umowy tak, aby prawo do odstąpienia przysługiwało Zamawiającemu po zwłoce w realizacji robót dłuższej niż 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- Wnosimy zmianę tak aby w przypadkach wskazanych w paragrafie 25 ustęp 2 Umowy jeżeli zmiana umowy nie wynika z winy Wykonawcy rozumie się iż Wykonawca ma prawo do zmiany bez konieczności akceptacji Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zał. nr 7, tj. Umowy.

- W związku z treścią §4.1 pkt 1,  §5.1 pkt 2 i §9.1  wzoru Umowy oraz mając na uwadze treść pkt 4 SIWZ prosimy o wskazanie terminu (daty) w jakim Zamawiający przekaże Teren Budowy.

Odpowiedź: Odpowiednio zmieniono zapis w § 5 ust. 1, pkt 2, zał. nr 7, tj. Umowy.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359