## PROTOKÓŁ CZ. I
Znak sprawy: XIV.263.3.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ
Nazwa projektu: | „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”
Numer projektu: | POIS.01.03.01-00-0002/17 |  |  | Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy
Zadanie nr: | 1 wg HRF
Umowa nr: | …………………………………………………..
Wartość Kontraktu podstawowego (PLN): ………………………………………………………………………………………………
P R O T O K Ó Ł W Y K O N A N I A E L E M E N T Ó W N R ………….. (dla celów rozliczeniowych)
sporządzony dnia ……………………………………………………
za okres rozliczeniowy od ………………………… do ………………………..
przy udziale:
Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania Beneficjenta
Biblioteka Narodowa |  | Pan/Pani ………………………………………………………………………..
Skład komisji Biblioteki Narodowej: |  | Pan/Pani ………………………………………………………………………..
Pan/Pani ………………………………………………………………………..
Przedstawiciel Wykonawcy
…………………………………………….. |  | Pan/Pani ………………………………………………………………………..
…………………………………………….. |  | Pan/Pani ………………………………………………………………………..
Komisja stwierdza co następuje:
CZĘŚĆ I
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z tabelą elementów skończonych.
2. Na podstawie niniejszego protokołu kwalifikuje się do rozliczenia następujące rodzaje elementów skończonych, ujętych w tabeli elementów skończonych:
Poz. wg tabeli elementów skończonych | Wyszczególnienie wg tabeli elementów skończonych | Koszty kwalifikowalne wg tabeli elementów netto (PLN) | Koszty niekwalifikowalne wg tabeli elementów netto (PLN) | Potrącenie netto [PLN] | Do zapłaty (PLN) | Uwagi (np. tytuł potrącenia)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), położonym przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. ETAP II - 2.1 PODETAP 2.1.1
ZAWARTOŚĆ: a) Modernizacja instalacji c.o.; b) Wymiana grzejników, instalacja głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych termostatycznych i odcinających; c) Modernizacja węzła cieplnego; d) System BMS w zakresie min. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia; e) Wymiana stolarki drzwiowej 4 sztuki; f) Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; g) Wymiana stolarki okiennej 2 sztuki; h) Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u.; i) Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją; j) Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0 %); k) Roboty budowlane, renowacyjne i instalacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w całości, w tym wynikające z zastosowanych technologii, norm, warunków technicznych i innych obowiązujących przepisów związane z wykonaniem prac określonychw pkt. od a) do j).
Realizacja robot ogólnobudowlanych
1.1. | Poziom -1: roboty ziemne, wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu i ziemi, podbicie fundamentów, kanały podposadzkowe
1.2. | Poziom -1: roboty żelbetowe, betoniarskie, murarskie, okładzinowe, posadzkarskie, wykończeniowe
1.3. | Poziom -1: izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna (membrana pozioma z iniekcji krystalicznej), sufity podwieszone
1.4. | Roboty budowlane na poziomach: 0, +1, +2
1.5. | Roboty budowlane na poddaszu, dachu i tarasach
Realizacja robót instalacji sanitarnych
1.6. | Instalacje sanitarne: demontaże, montaże, dostawy
Realizacja robót instalacji elektrycznych
1.7. | Instalacje elektryczne: demontaże, montaże, dostawy
Realizacja robót instalacji teletechnicznych
1.8. | Instalacje teletechniczne: dostawy, montaże, uruchomienia
2. | Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), położonym przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. ETAP II - 2.1 PODETAP 2.1.2
ZAWARTOŚĆ: a) Montaż ramy „H”, wraz z wymaganymi wyburzeniami i pracami towarzyszącymi; b) Instalacja kanalizacyjna wraz z odpowietrzeniem; c) Instalacja zimnej wody; d) Instalacja hydrantowa; e) Roboty budowlane, renowacyjne i instalacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w całości, w tym wynikające z zastosowanych technologii, norm, warunków technicznych i innych obowiązujących przepisów związane z wykonaniem prac określonychw pkt. od a) do d).
Realizacja robót ogólnobudowlanych
2.1. | Montaż ramy H, roboty budowlane, renowacyjne
Realizacja robót instalacji sanitarnych
2.2. | Instalacje sanitarne: demontaże, montaże, dostawy
3. Elementy skończone ujęte w kolumnach 1-6 zostały wykonane zgodnie z umową.
4. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za elementy wykonane.
5. Ogólny stan i wartość elementów skończonych wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości elementów skończonych dla zadania od początku realizacji kontraktu, podane w pkt. 6.

## PROTOKÓŁ CZ. II
CZĘŚĆ II
6. Zestawienie wartości wykonanych elementów skończonych:
Poz. wg tabeli elem. skoń. | Wyszczególnienie elementów skończonych | Wartość elementu | Zaawansowanie w % | Na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym | Pozostało do zakończenia | Koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowane elementów skończonych | Koszty kwalifikowalne elementów skończonych narastająco na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego | Koszty kwalifikowalne elementów skończonych w okresie rozliczeniowym | Koszty kwalifikowalne elementów skończonych na koniec okresu rozliczeniowego
|  | PLN | % | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9+10
1. | Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), położonym przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. ETAP II - 2.1 PODETAP 2.1.1
ZAWARTOŚĆ: a) Modernizacja instalacji c.o.; b) Wymiana grzejników, instalacja głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych termostatycznych i odcinających; c) Modernizacja węzła cieplnego; d) System BMS w zakresie min. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia; e) Wymiana stolarki drzwiowej 4 sztuki; f) Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; g) Wymiana stolarki okiennej 2 sztuki; h) Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u.; i) Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją; j) Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej – 0 %); k) Roboty budowlane, renowacyjne i instalacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w całości, w tym wynikające z zastosowanych technologii, norm, warunków technicznych i innych obowiązujących przepisów związane z wykonaniem prac określonychw pkt. od a) do j).
Realizacja robót ogólnobudowlanych
1.1. | Poziom -1: roboty ziemne, wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu i ziemi, podbicie fundamentów, kanały podposadzkowe
1.2. | Poziom -1: roboty żelbetowe, betoniarskie, murarskie, okładzinowe, posadzkarskie, wykończeniowe
1.3. | Poziom -1: izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna (membrana pozioma z iniekcji krystalicznej), sufity podwieszone
1.4. | Roboty budowlane na poziomach: 0, +1, +2
1.5. | Roboty budowlane na poddaszu, dachu i tarasach
Realizacja robót instalacji sanitarnych
1.6. | Instalacje sanitarne: demontaże, montaże, dostawy
Realizacja robót instalacji elektrycznych
1.7. | Instalacje elektryczne: demontaże, montaże, dostawy
Realizacja robót instalacji teletechnicznych
1.8. | Instalacje teletechniczne: dostawy, montaże, uruchomienia
2. | Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej), położonym przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie, w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. ETAP II - 2.1 PODETAP 2.1.2
ZAWARTOŚĆ: a) Montaż ramy „H”, wraz z wymaganymi wyburzeniami i pracami towarzyszącymi; b) Instalacja kanalizacyjna wraz z odpowietrzeniem; c) Instalacja zimnej wody; d) Instalacja hydrantowa; e) Roboty budowlane, renowacyjne i instalacyjne niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy w całości, w tym wynikające z zastosowanych technologii, norm, warunków technicznych i innych obowiązujących przepisów związane z wykonaniem prac określonychw pkt. od a) do d).
Realizacja robót ogólnobudowlanych
2.1. | Montaż ramy H, roboty budowlane, renowacyjne
Realizacja robót instalacji sanitarnych
2.2. | Instalacje sanitarne: demontaże, montaże, dostawy
RAZEM
Podpisy członków komisji Biblioteki Narodowej:
………………………………………………………………. | [6 empty] | Przedstawiciel Wykonawcy
……………………………………………………………….
…............................................................................................
podpis