## Arkusz1
Załącznik nr … do Umowy ….......................
"PRZEBUDOWA I WYMIANA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W BUDYNKACH CSK MSWiA W WARSZAWIE"
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp. | Etap | Zestawienie | listopad | grudzień | styczeń | luty,marzec | Płatność | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | I | Prace przygotowawcze i projektowe |  |  |  |  | 5%
2. | II | Wykonanie prac budowlanych i montażowych według uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji |  |  |  |  | 94.7%
| BUDYNEK "Ł" | Ł- 1 - wykonanie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie ekspertyzy i postanowienia
Ł- 2 - wykonanie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie ekspertyzy i postanowienia
| BUDYNEK "B" | B- 2 - wykonanie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie ekspertyzy i postanowienia
B- 4 - wykonanie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie ekspertyzy i postanowienia
| BUDYNEK "S" | wymiana platformy zewnętrznej, szybu samonośnego i infrastruktury
3. | III | Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz odbiór prac przez UDT |  |  |  |  | 0.3%
∑ = | 100%