Pismo: KC-zp272-596/20 Kraków, 2020-11-19

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA – ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”** którego przedmiotem jest **remont instalacji wentylacji w budynkach domów studenckich DS16 "Itaka" i DS17 "Arkadia" przy ulicy Tokarskiego w Krakowie - etap 1 - KC-zp.272-596/20.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. *Czy Wykonawca ma dokonywać przeglądów serwisowych przez okres gwarancji?*

**Odp. Zamawiający potwierdza, że należy *dokonywać przeglądów serwisowych przez okres gwarancji*.**

1. *Czy można przedłużyć termin wykonania z 30 dni do 60 dni? Remont będzie się odbywał na dachu w okresie zimowym, dodatkowo z przerwami świątecznymi i co najważniejsze termin dostawy urządzeń wyszczególnionych w projekcie to 5 tygodni (w przypadku braku przestojów w fabrykach spowodowanych Covidem).*
**Odp. W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia wskazanego w pkt IV. SIWZ**

*z zapisu:* „do 30 dni od daty podpisania umowy”

***na zapis:* „do 45 dni od daty podpisania umowy”**

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza „Nowy formularz oferty – załącznik nr 1A” do SIWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

W związku z przedmiotowa zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia.