Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i elementów instalacji ochrony katodowej

Spis treści:

1.	Cel Instrukcji	3

2.	Zakres	3

3.	Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej	3

4.	Wykaz załączników	12

- Cel Instrukcji

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad postępowania przy sporządzaniu dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i elementów instalacji ochrony katodowej budowanych samodzielnie lub łącznie z siecią gazową. Usystematyzowane kompletowanie dokumentacji odbiorowej i jej archiwizacja umożliwiają prowadzenie prawidłowego użytkowania sieci gazowej i elementów instalacji ochrony katodowej.

- Zakres

Niniejsza Instrukcja ma zastosowanie przy odbiorach wszystkich obiektów sieci gazowej i elementów instalacji ochrony katodowej budowanych samodzielnie lub łącznie z siecią gazową i przyjmowanych do użytkowania przez Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku. W przypadku zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału, odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji odbiorowej zgodnie z niniejszą Instrukcją określa się na etapie skierowania zadania do realizacji.

W przypadku rozwiązań, dla których określając wymagania przywołano normy, standardy techniczne aprobaty itp. dopuszcza się rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, standardach, aprobatach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez OZG w Gdańsku. Przywołane normy zakładowe oraz standardy techniczne ST-IGG dostępne są do nabycia  w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25,  01-224 Warszawa oraz do wglądu 
w Działach Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Oddziale.

- Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej

- Wymaganie sporządzania dokumentacji odbiorowej zgodnie z niniejszą Instrukcją należy określać na etapie zawierania umowy z wykonawcą dla danego obiektu sieci gazowej lub elementów instalacji ochrony katodowej. Najpóźniej na etapie przekazania placu budowy należy przekazać wykonawcy symbol Gazowni, na terenie której dokonywany będzie odbiór zadania tak, aby umożliwić wykonawcy prawidłowe oznaczenie dokumentacji i nadanie nazw plikom z dokumentacją odbiorową w wersji elektronicznej.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowej i elementów instalacji ochrony katodowej powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 Zasady sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Dokumentację odbiorową należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wymagania dla dokumentacji odbiorowej sporządzonej w wersji papierowej:

  - W przypadku zadań inwestycyjnych / remontowych realizowanych przez OZG w Gdańsku - ustala się następujący standard nadawania symboli dokumentacji odbiorowej:

PSG/G-CD/YYXXXXXXXX/rrrr

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CD - symbol Gazowni:

CH – Gazownia Chojnice

GD – Gazownia Gdańsk

GY – Gazownia Gdynia

MA – Gazownia Malbork

PR – Gazownia Pruszcz

RU – Gazownia Rumia

TC – Gazownia Tczew

ŻU – Gazownia Żukowo

YY - maska zadania (np. UP, SK, SG, N09)

XXXXXXXX - ośmiocyfrowy numer zadania inwestycyjnego / remontowego (w każdym przypadku wymagane jest zastosowanie zapisu ośmiocyfrowego, przy niskich numerach zadania należy go poprzedzić zerami)

rrrr - rok dokonania odbioru zadania inwestycyjnego / remontowego

Przykład: PSG/G-GD/SK10000123/2017 – dokumentacja odbiorowa sieci gazowej i/lub elementów instalacji ochrony katodowej o numerze zadania 10000123, sporządzona w 2017 roku, dotycząca sieci i/lub elementów instalacji ochrony katodowej na terenie OZG w Gdańsku - Gazownia Gdańsk.

  - W przypadku przejmowania dokumentacji odbiorowej dla zadań realizowanych przez obcych inwestorów, związanych z budową lub przebudową sieci gazowej i elementów instalacji ochrony katodowej – ustala się następujący standard nadawania symboli dokumentacji odbiorowej:

PSG/G-CD/OIXXXXXX/rrrr

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CD - symbol Gazowni (jak w punkcie 3.1.1)

OI - niezmienny symbol nadawany w przypadku zadań realizowanych przez obcych inwestorów

XXXXXX - kolejny sześciocyfrowy numer zadania realizowanego przez obcego inwestora na terenie komórki organizacyjnej Oddziału 
(w każdym przypadku wymagane jest zastosowanie zapisu sześciocyfrowego, przy niskich numerach zadania należy go poprzedzić zerami)

rrrr - 	rok dokonania odbioru zadania inwestycyjnego / remontowego.

  - Dla gazociągów i elementów ochrony katodowej budowanych łącznie
z gazociągami ustala się następujący układ kompletnej dokumentacji odbiorowej z zachowaniem kolejności:

    - Strona tytułowa – wzór wg załącznika nr 1,

    - Protokół odbioru końcowego gazociągu z dokumentami odbiorowymi  zgodnie z wykazem zawartym w protokole.

Dodatkowo do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć:

- Protokół odbioru uporządkowania terenu oraz oznakowania armatury,

    - Protokół odbioru technicznego gazociągu z dokumentami odbiorowymi  zgodnie z wykazem zawartym w protokole.

Dodatkowo do protokołu odbioru technicznego należy dołączyć:

- Protokół odbioru izolacji elementów stalowych zabudowanych na gazociągach PE,

- Dokumentację zgrzewania:

  - Karta technologiczna zgrzewania,

  - Protokół zgrzewania,

  - Karta kontrolna zgrzewu doczołowego,

  - Karta kontrolna zgrzewu elektrooporowego,

  - Lista Zagrzewów,

- Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu / gazociągu z przyłączami,

    - w przypadku montażu na gazociągu złączy izolujących lub innych elementów ochrony katodowej, po dokumentach wchodzących w skład Protokołu odbioru technicznego należy zamieścić niżej wymienione:

- Protokół odbioru złącza izolującego – wg załącznika nr 5 do instrukcji Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych.

- Protokół montażu punktu pomiarowego ochrony katodowej - wg załącznika nr 7 do instrukcji Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych.

    - pozostałe dokumenty:

- określone w uzgodnionej dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji technicznej np. gwarancje na wbudowane urządzenia itp.

- powstałe w trakcie realizacji zadania, których nie można było przewidzieć na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji technicznej, tj. na przykład zgody, ustalenia z urzędami, z innymi gestorami infrastruktury podziemnej i naziemnej, notatki służbowe itp.

Uwaga!  W przypadku budowy łącznie z gazociągiem instalacji stacji ochrony katodowej gazociągu lub instalacji stacji drenażu elektrycznego dokumentację odbiorową wyżej wymienionej instalacji należy sporządzić wg zapisów punktu 3.1.4 niniejszej instrukcji.

W przypadku budowy łącznie z gazociągiem Stacji Gazowej lub Zespołu Gazowego na przyłączu należy dodatkowo sporządzić dokumentację odbiorową Stacji Gazowej/Zespołu gazowego na przyłączu wg zapisów punktu 3.1.6 niniejszej instrukcji.

  - Dla elementów instalacji ochrony katodowej budowanych samodzielnie ustala się następujący układ kompletnej dokumentacji odbiorowej 
z zachowaniem kolejności:

- Strona tytułowa – wzór wg załącznika nr 1,

- Decyzję o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych,

- protokoły:

- Protokół odbioru końcowego,

- Protokół odbioru technicznego instalacji/elementów instalacji ochrony katodowej -wg załącznika nr 6 do instrukcji Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych,

- Protokoły z pomiarów, których zakres został określony w uzgodnionej dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji technicznej,

- pozostałe dokumenty:

- określone w uzgodnionej dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji technicznej np. gwarancje na wbudowanie urządzenia, wymagane prawem dokumenty dopuszczające do stosowania użyte materiały i urządzenia itp.

- powstałe w trakcie realizacji zadania, których nie można było przewidzieć na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji technicznej, tj. na przykład zgody, ustalenia z urzędami, z innymi gestorami infrastruktury podziemnej i naziemnej, notatki służbowe itp.

  - Dla przyłączy ustala się następujący układ kompletnej dokumentacji odbiorowej z zachowaniem kolejności:

- Strona tytułowa – wzór wg załącznika nr 1,

- Protokół odbioru końcowego przyłącza z dokumentami odbiorowymi  zgodnie z wykazem zawartym w protokole.

Dodatkowo do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć:

- Protokół przekazania placu budowy,

- Protokół odbioru technicznego przyłącza z dokumentami odbiorowymi zgodnie z wykazem zawartym w protokole,

  - Dla stacji gazowej, zespołu gazowego na przyłączu oraz punktów gazowych na przyłączach ustala się następujący układ kompletnej dokumentacji odbiorowej z zachowaniem kolejności:

- Protokół odbioru końcowego:

- zespołu gazowego na przyłączy / stacji gazowej z dokumentami odbiorowymi zgodnie z wykazem zawartym w protokole,

- punktu gazowego na przyłączu z dokumentami odbiorowymi zgodnie z wykazem zawartym w protokole,

- Protokół odbioru technicznego:

- zespołu gazowego na przyłączy / stacji gazowej z dokumentami odbiorowymi zgodnie z wykazem zawartym w protokole,

- punktu gazowego na przyłączu z dokumentami odbiorowymi zgodnie z wykazem zawartym w protokole,

  - Należy sporządzić min. jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub w trakcie przekazania placu budowy możliwe jest określenie innej liczby dokumentacji odbiorowej.

- Wymagania dla dokumentacji odbiorowej sporządzonej w wersji elektronicznej:

  - Wymagania ogólne

- dokumentacja odbiorowa powinna być w całości przygotowana w wersji elektronicznej przez Wykonawcę,

- wszelkie dokumenty skanowane należy zapisywać w formacie *.pdf.

- skanowanie należy dokonać w rozdzielczości min. 150 dpi, max. 300 dpi - zaleca się skanowanie w trybie skali odcieni szarości,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2,

- załączone zdjęcia powinny być geotagowane (posiadać znaczniki z informacją o położeniu danego obiektu – współrzędne geograficzne),

- dokumentacja odbiorowa w wersji elektronicznej powinna być przygotowana w postaci osobnych plików podzielonych według typów (zgodnie z wykazem dokumentów odbiorowych załączonych do Protokołu odbioru technicznego uzupełnionych o dokumenty odbiorowe w Protokole odbioru końcowego), nagranych na płycie CD/DVD lub innym trwałym nośniku pamięci. Na nośniku należy umieścić symbol dokumentacji zgodnie z pkt. 3.1.1 lub 3.1.2,

- dla gazociągów i przyłączy nazwy plików nagranych w wersji elektronicznej należy nadawać zgodnie z wytycznymi poniżej:

| GAZOCIĄG |  |
| --- | --- |
| Rodzaj dokumentu | Nazwy Plików |
| Dokumentacja projektowa |  |
| Projekt | YYXXXXXXXX_AA_Projekt_NN |
| Projekt budowlany | YYXXXXXXXX_PB_NN |
| Projekt wykonawczy | YYXXXXXXXX_PW_NN |
| Projekt organizacji ruchu | YYXXXXXXXX_POR_NN |
| Zmiany powykonawcze | YYXXXXXXXX_Zmiany powykonawcze_NN |
| Decyzja o pozwoleniu na budowę | YYXXXXXXXX_Pozwolenie na budowę_NN |
| Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych | YYXXXXXXXX_Zgłoszenie robót_NN |
| Dokumenty odbiorowe |  |
| Strona tytułowa | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Protokół przekazania placu budowy | YYXXXXXXXX_AA_Protokół przekazania placu budowy_NN |
| Dziennik budowy | YYXXXXXXXX_AA_Dziennik budowy_NN |
| Oświadczenia kierownika budowy | YYXXXXXXXX_AA_Oświadczenie kierownika budowy_NN |
| Wykaz deklaracji zgodności, atestów i innych dokumentów | YYXXXXXXXX_AA_Wykaz deklaracji zgodności_NN |
| Karta technologiczna zgrzewania | YYXXXXXXXX_AA_Dokumentacja zgrzewania_NN |
| Protokół zgrzewania | YYXXXXXXXX_AA_Dokumentacja zgrzewania_NN |
| Karta kontrolna zgrzewu doczołowego | YYXXXXXXXX_AA_Dokumentacja zgrzewania_NN |
| Karta kontrolna zgrzewu elektrooporowego | YYXXXXXXXX_AA_Dokumentacja zgrzewania_NN |
| Lista zgrzewów | YYXXXXXXXX_AA_Dokumentacja zgrzewania_NN |
| Dokumentacja spawania | YYXXXXXXXX_AA_Dokumentacja spawania_NN |
| Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu | YYXXXXXXXX_AA_Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu_NN |
| Protokół z przeprowadzonej próby szczelności / wytrzymałości gazociągu z graficznym zapisem | YYXXXXXXXX_AA_Protokół próby szczelności_NN |
|  | YYXXXXXXXX_AA_Protokół próby wytrzymałości_NN |
|  | YYXXXXXXXX_AA_Protokół próby wytrzymałości i szczelności_NN |
| Protokół odbioru końcowego gazociągu | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru końcowego_NN |
| Protokół odbioru technicznego gazociągu | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru technicznego_NN |
| Wykaz przyłączy | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru technicznego_NN |
| Wykaz działek na których zlokalizowano gazociąg | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru technicznego_NN |
| Protokół odbioru punktu/zespołu gazowego na przyłączu | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru technicznego_NN |
| Ochrona przeciwkorozyjna |  |
| Protokoły odbioru w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru powłoki izolacyjnej_NN |
|  | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru instalacji/elementów ochrony katodowej_NN |
|  | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru powłoki izolacyjnej na gazociągu PE_NN |
| Uporządkowanie terenu i oznakowanie armatury |  |
| Protokół odbioru uporządkowania terenu i oznakowania armatury | YYXXXXXXXX_AA_Protokół uporządkowania terenu_NN |
| Oświadczenia właścicieli terenów o prawidłowym uporządkowaniu działki | YYXXXXXXXX_AA_Protokół uporządkowania terenu_NN |
| Zdjęcia | YYXXXXXXXX_Zdjęcie_zz_Pz |
| szkic lokalizacyjny zamontowanej armatury (karty zasuw) | YYXXXXXXXX_AA_Karta zasuw_NN |
| Decyzja w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót | YYXXXXXXXX_AA_Decyzja zajęcie pasa drogowego_NN |
| Decyzja w sprawie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej | YYXXXXXXXX_AA_Decyzja za umieszczenie w pasie drogowym_NN |
| Protokół / oświadczenie odbioru pasa drogowego | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru pasa drogowego_NN |
| Inwentaryzacja geodezyjna |  |
| Oświadczenie geodety potwierdzające wykonanie obiektu zgodnie z projektem | YYXXXXXXXX_AA_Inwentaryzacja geodezyjna_NN |
| Inwentaryzacja geodezyjna | YYXXXXXXXX_AA_Inwentaryzacja geodezyjna_NN |
| Deklaracja złożenia pomiaru inwentaryzacyjnego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej | YYXXXXXXXX_AA_Inwentaryzacja geodezyjna_NN |
| Szkic powykonawczy (polowy) | YYXXXXXXXX_AA_Szkic polowy_NN |
| Współrzędne punktów | YYXXXXXXXX_AA_Współrzędne punktów_NN |
| Dokumentacja poodbiorowa |  |
| Protokół z napełnienia paliwem gazowym | YYXXXXXXXX_AA_Protokół z rozruchu_NN |
| Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Nadzoru Budowlanego | YYXXXXXXXX_AA_Zgłoszenie do nadzoru budowlanego_NN |
| wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie*wraz z załącznikami | YYXXXXXXXX_AA_Zgoda na użytkowanie_NN |
| Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie / informacja z organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do użytkowania | YYXXXXXXXX_AA_Zgoda na użytkowanie_NN |
| Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych | YYXXXXXXXX_AA_Zgoda na użytkowanie_NN |
| Inne dokumenty |  |
| Inne dokumenty | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |

| PRZYŁĄCZE |  |
| --- | --- |
| Rodzaj dokumentu | Nazwy Plików |
| Dokumentacja projektowa |  |
| Strona tytułowa | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Protokół przekazanie placu budowy | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Projekt | YYXXXXXXXX_AA_Projekt_NN |
| Projekt budowlany | YYXXXXXXXX_PB_NN |
| Projekt wykonawczy | YYXXXXXXXX_PW_NN |
| Projekt organizacji ruchu | YYXXXXXXXX_POR_NN |
| Zmiany powykonawcze | YYXXXXXXXX_Zmiany powykonawcze_NN |
| Dokumenty odbiorowe |  |
| Protokół odbioru końcowego przyłącza | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru końcowego_NN |
| Protokół odbioru technicznego przyłącza | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru technicznego_NN |
| Protokół odbioru punktu/zespołu gazowego na przyłączu | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru technicznego_NN |
| Decyzja w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót | YYXXXXXXXX_AA_Decyzja zajęcie pasa drogowego_NN |
| Decyzja w sprawie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej | YYXXXXXXXX_AA_Decyzja za umieszczenie w pasie drogowym_NN |
| Protokół / oświadczenie odbioru pasa drogowego | YYXXXXXXXX_AA_Protokół odbioru pasa drogowego_NN |
| Inwentaryzacja geodezyjna |  |
| Oświadczenie geodety potwierdzające wykonanie obiektu zgodnie z projektem | YYXXXXXXXX_AA_Inwentaryzacja geodezyjna_NN |
| Inwentaryzacja geodezyjna | YYXXXXXXXX_AA_Inwentaryzacja geodezyjna_NN |
| Deklaracja złożenia pomiaru inwentaryzacyjnego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej | YYXXXXXXXX_AA_Inwentaryzacja geodezyjna_NN |
| Szkic powykonawczy (polowy) | YYXXXXXXXX_AA_Szkic polowy_NN |
| Współrzędne punktów | YYXXXXXXXX_AA_Współrzędne punktów_NN |
| Dokumentacja poodbiorowa |  |
| Protokół z napełnienia paliwem | YYXXXXXXXX_AA_Protokół z rozruchu_NN |
| Inne dokumenty |  |
| Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Graficzny zapis z prób szczelności/protokół z próby szczelności | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Oświadczenia kierownika budowy | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Deklaracje zgodności, świadectwa jakości materiałów wbudowanych | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Oświadczenia właścicieli terenów o prawidłowym uporządkowaniu działki | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |
| Inne dokumenty | YYXXXXXXXX_AA_Inne_NN |

Objaśnienia:

YY - maska zadania (np. UP, SK, SG, OI, N09)

XXXXXXX - numer zadania (6 lub 8 znaków)

AA - kolejny numer dokumentów odbiorowych

NN - dwucyfrowy numer kolejnego pliku tego samego typu dokumentu począwszy od 01, 02 … itd.

zz - dwucyfrowy numer kolejnego zdjęcia począwszy od 01, 02 … itd.

Pz - numer Pz z dokumentacji projektowej

Dodatkowo całą dokumentację należy zarchiwizować (spakować) i zapisać na nośniku pamięci z rozszerzeniem *.zip.

- Tryb postępowania przy odbiorze technicznym

  - Wykonawca sieci gazowej przedkłada inspektorowi nadzoru dokumentację odbiorową sporządzoną w wersji papierowej zgodnie z wykazem załączników do protokołu odbioru technicznego. Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kierownika budowy/robót.

  - Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokumentacji do odbioru technicznego i przekazuje ją do Gazowni / Działu Stacji i Sieci Gazowych celem wspólnego dokonania odbioru technicznego.

  - Po dokonaniu odbioru technicznego protokół z odbioru i dołączona do niego dokumentacja techniczna przechowywana jest do odbioru końcowego
w Gazowni / Dziale Stacji i Sieci Gazowych.

- Tryb postępowania przy odbiorze końcowym

  - Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokumentacji do odbioru końcowego i przekazuje ją w wersji papierowej oraz elektronicznej do Gazowni / Działu Stacji i Sieci Gazowych celem wspólnego dokonania odbioru końcowego.

  - Przed dokonaniem odbioru końcowego upoważniony przedstawiciel komisji odbiorowej przesyła do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym drogą mailową na adres zms.gis.gdansk@psgaz.pl  elektroniczne wersje:

- inwentaryzacji geodezyjnej (wersja wektorowa, szkice, współrzędne pikiet)

- protokołu odbioru technicznego,

- karty zabudowanych zasuw,

- zmiany powykonawcze do dokumentacji projektowej.

Potwierdzenie Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym prawidłowości i kompletności przesłanych plików oraz wprowadzenia gazociągu do systemu informatycznego GIS jest warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru końcowego.

  - Po zakończeniu odbioru końcowego pracownik Gazowni / Działu Stacji i Sieci Gazowych skanuje Protokół odbioru końcowego i wraz z wersjami elektronicznymi dokumentów przekazanych przez inspektora nadzoru / wykonawcę dla danego zadania umieszcza je w systemie informatycznym ADT - Archiwum Dokumentacji Technicznej (dla gazociągów i przyłączy gazowych) lub w systemie Ewista (dla stacji i zespołów gazowych na przyłączu oraz elementów instalacji przeciwkorozyjnej).

  - Po umieszczeniu dokumentacji w systemie wg. p. 3.4.3. pracownik Gazowni / Działu Stacji i Sieci Gazowych przekazuje kompletną dokumentację w formie papierowej użytkownikowi.

  - Dokumentację odbiorową w wersji papierowej przechowuje użytkownik, przez cały okres użytkowania obiektu, a po okresie przechowywania – archiwizuje.

- Wykaz załączników

| Lp. | Nazwa załącznika | Okres przechowywania w komórce merytorycznej | Postępowanie z dokumentem po okresie przechowywania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja odbiorowa sieci gazowej / elementów instalacji gazowej ochrony katodowej (strona tytułowa) | Do końca okresu użytkowania | Archiwizacja |
| 2. | Zasady sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej |  |  |