## Arkusz1
Załacznik nr 18 do SIWZ
„Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski” oraz „Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.”.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
„Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski”.
Lp. | Etap | Zestawienie |  | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | Płatność | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | I | Prace przygotowawcze i projektowe wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2 | II | Wykonanie prac budowlanych i montażowych według uzgodnionej dokumentacji projektowej
3 | III | Przekazanie dokumentacji powykonawczej, odbiór prac przez UDT oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w PINB.
Nadzór inwestorski i nadzór autorski
„Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.”.
Lp. | Etap | Zestawienie |  | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | Płatność | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | SSP | Prace przygotowawcze i projektowe wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2 |  | Wykonanie w systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), wykonanie instalacji sygnalizacji; Montaż czujek w pomieszczeniach, nie objętych System Sygnalizacji Pożarowej z monitoringiem do PSP; Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż podświetlonych znaków ewakuacyjnych;
3 |  | W budynkach B i Ł klatki schodowe należy wydzielić pożarowo ściankami, o żądanej klasie odporności ogniowej (zgodnie z ekspertyzą) na wszystkich kondygnacjach. Wyposażyć w odpowiednie i niezbędne urządzenia oddymiające klatki schodowe (z monitoringiem ciśnienia);
4 |  | Wykonanie scenariusza pożarowego
5 |  | Przekazanie dokumentacji powykonawczej, odbiór prac, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w PINB.
1 | DSO | Prace przygotowawcze i projektowe wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Nadzór inwestorski i nadzór autorski
∑ = | [15 empty] | 100%