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Załącznik nr 1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Do obowiązków Inżyniera należy:
1. W zakresie ogólnym:
1) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru nad realizacją Kontraktów zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;
2) kontrola na każdym etapie inwestycji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, programem funkcjonalno – użytkowym, umową o dofinansowanie, umową z wykonawcą  
3) zarządzanie, monitorowanie i kontrola zgodności robót budowlanych z zawartymi z Wykonawcami umowami, pod względem: technicznym, finansowym i organizacyjnym
4) monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich miesięcznych raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;
5) kontrola nad właściwą i czasową realizacją Projektu, koordynacja działań wszystkich uczestników Projektu;
6) egzekwowanie postanowień Kontraktów przy współpracy z Zamawiającym, zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z umowami na roboty, dostawy i usługi;
7) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach, co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;
8) utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu;
9) prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Kontraktów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawców mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawców, katastrof budowlanych itp.;
10) próba polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami Kontraktów na roboty budowlane, dostawy i usługi;
11) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, formalnym - zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych, rzeczowym oraz z zasadami kwalifikowalności wydatków, z podaniem skutków: koszt i czas oraz zarządzanie zmianami umowy na roboty we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotowanie odpowiednich dokumentów, dotyczących zmian wynikających w szczególności z wymogów umowy na roboty, Prawa Zamówień Publicznych w terminach ustalonych przez Zamawiającego;
12) prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi i projektowymi, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:
a) założonym harmonogramem, 
b) pozwoleniami na budowę, 
c) projektami (budowlanym i wykonawczym),  
d) obowiązującym prawem, zasadami wiedzy inżynierskiej, przepisami BHP, 
e) założeniami finansowymi umów o dofinansowanie,
f) wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów,
g) po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad, Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, które odbywać się będą nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, końcowych akceptacji i w rozwiązywaniu sporów;
h) w szczególności zadania te zawierają:
· ocenę  ewentualnych  roszczeń  wzajemnych  Zamawiającego   i  Wykonawców robót budowlanych i usług projektowych;
· regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawców robót budowlanych;
· wydawanie Świadectw Wykonania i sprawdzanie Końcowych Oświadczeń Wykonawców robót budowlanych;
· weryfikacja ostatecznych rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i prac projektowych;
· [bookmark: _GoBack]zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad
2. W zakresie wykonawstwa (robót budowlanych):
1) przekazywanie Wykonawcom robót budowlanych (w imieniu Zamawiającego) dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Wykonawców, wydanie powiadomień o datach rozpoczęcia robót;
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, zatwierdzanie harmonogramów dostaw urządzeń i materiałów na place budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi;
4) sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawcy mobilizują i dostarczają na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie; pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane;
5) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane;
6) weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie Dokumentacji Projektowej (projekty wstępne, budowlane i wykonawcze) oraz wszelkich innych dokumentów Wykonawców (rysunków roboczych) zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
7) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, jak zaplanowali to Wykonawcy, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;
8) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców;
9) rekomendowanie i opiniowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą
okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót
budowlanych i projektowych;
10) sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów na roboty budowlane;
11) organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponoszą w zależności od ich wyników Wykonawcy (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy);
12) monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane;
13) przeprowadzanie regularnych inspekcji, co najmniej dwa razy w tygodniu (w różnych dniach) na Placach Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Kontraktami oraz dobrą praktyką inżynierską, każdorazowa inspekcja winna być potwierdzona przez Zamawiającego
14) kontrola Wykonawców, że zapewniają realizację robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
15) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, oraz przygotowanie protokołów z narad w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót;
16) organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia;
17) przekazywanie niezwłocznie stronom protokołów z narad;
18) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i prac projektowych oraz usunięcia wad;
19) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
20) wydawanie Wykonawcom, kierownikom poszczególnych budów lub kierownikom robót polecenia, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
21) żądanie od Wykonawców, kierowników poszczególnych budów lub kierownikom robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
22) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
23) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń;
24) egzekwowanie opracowania przez Wykonawców instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie ich w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego;
25) uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych zadania inwestycyjnego a także przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz na koniec okresu gwarancji i rękojmi ;
26) wystawianie Świadectw: Płatności, Przejęcia, Wykonania i innych świadectw wymaganych umową na roboty budowlane oraz Warunkami Kontraktowymi FIDIC a także wymaganymi przez NFOŚiGW;
27) sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne) w formie uzgodnionej z Zamawiającym;
28) przeprowadzanie inspekcji końcowych i sporządzenie Świadectw Przejęcia, list usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane oraz Warunkami Kontraktowymi FIDIC;
29) skompletowanie dokumentacji Wykonawców i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynnościach dotyczących zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budów;
30) dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez Inżyniera;
31) zatwierdzanie harmonogramów robót, planów płatności;
32) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;
33) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawców w trakcie realizacji budowy;
34) sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu technologicznego;
35) wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz Kontraktów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i Warunkami Kontraktowymi FIDIC;
3. W zakresie finansowym:
1) pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych realizacją Projektu, tj.: dotrzymywanie procedur związanych z zarządzaniem projektami według Warunków FIDIC, warunków dofinansowania z NFOŚiGW, włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów dotyczących nadzorowanych Kontraktów, zarządzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia;
2) sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umów na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umów na roboty budowlane;
3) współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót oraz innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji nadzorowanych Kontraktów;
4) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu robót, kosztów i budżetu;
5) weryfikowanie robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawców, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych;
6) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót; przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktów w tym rozliczenia środków zewnętrznych z NFOŚiGW
7) Inżynier, dokonując odbiorów obiektów i urządzeń dokona zaklasyfikowania środków trwałych wg KST- GUS, sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla wystawienia dokumentów OT;
8) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się składać Zamawiającemu raporty miesięczne dotyczące  dotyczące każdego Kontraktu na roboty wraz z dokumentacją fotograficzną. 
9) akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawców robót w ciągu 7 dni od ich otrzymania i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności wciągu 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów rozliczeniowych, Świadectwa Płatności muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie wytycznych Zamawiającego. Zamawiający poda Inżynierowi dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. Forma rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiały muszą być zgodne    z    wymogami    i wskaźnikami    Wniosku    o    dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie, z obowiązującymi wytycznymi NFOŚiGW, w tym dotyczącymi kwalifikowalności kosztów oraz tak przygotowane, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności;
10) sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w formie kopii do Zamawiającego;
11) sporządzanie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu wszelkich dokumentów rozliczeniowych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi żółty FIDIC.
4. Udzielanie   pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.
1) w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu rzeczowego Projektu - opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia.
2) w przypadku wypowiedzenia umowy – wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wykonany prac wraz z określeniem ich wartości.
5. Wszystkie inne czynności i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
6. Wszystkie inne działania określone w „Żółtej"  Książce FIDIC.
7. Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do:
1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych umów na roboty budowlane;
2) zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanych Kontraktach;
3) zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
4) Zlecania Wykonawcy robót dodatkowych / zamiennych
8. zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanych Kontraktach.


Ponadto Zamawiający  informuje, że  przeprowadził postepowania przetargowe, wyłonił wykonawców i podpisał Kontrakty ( Umowy) na  zadania będące  przedmiotem  pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu  tj:
1. SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA zadanie częściowe nr 1 – Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC – żółta książka) oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Gminie Drwinia (Dziewin)
  
       Wykonawca
       Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 27
33-100 Tarnów 
wartości kontraktu 22 842 561,67 zł brutto
termin realizacji do 30.09.2021 r. 

2. SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA zadanie częściowe nr 2 – Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa (wg warunków kontraktowych FIDIC – żółta książka) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w Gminie Drwinia (Mikluszowice, Gawłówek)
Wykonawca:

        Lider: HYDROTERM Spółka z o.o. Michałówka 67, 37-550 Radymno
	Parter: Inwestycje Liniowe INVEST-LINE Sp. z o.o. ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica 

Wartość kontraktu 7 660 497,12 zł brutto
Termin realizacji do 30.09.2021 r. 



Szczegóły dotyczące ww. Kontraktów dostępne sa na stronie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=88483703-f5d4-4c88-9323-07871edf3daf
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