Załącznik nr 8

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Preambuła:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Strony zawierają umowę, której integralną część stanowi klauzula informacyjna, dotyczącaochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgodna z przepisami Dyrektywy **RODO tj.**  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. ochrony danych osobowych osób fizycznych i ich przetwarzania (UE) 2016/679, o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, którym objęte są zadania:

1) „Budowa dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt
i realizacja), nadzór autorski” oraz

2) „Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.” (dalej łącznie „przedmiot umowy”).

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 szczegółowo został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, programach funkcjonalno-użytkowych (PFU) stanowiących załącznik nr 3 do umowy oraz w SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami opisującymi przedmiot umowy, o których mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich uwag, a także miał możliwość zapoznania się
z terenem budowy i jego otoczeniem znajdującym się w Warszawie pod adresem ………….., dokonania niezbędnych wizji lokalnych w terenie, dokonania potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia w niezbędne media oraz występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót
i ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe.
3. Wykonawcaoświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił,
w cenie swojej oferty.
4. Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza zastrzeżeń do zakresu przedmiotu umowy oraz do warunków jego realizacji na terenie budowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, umiejętnościami technicznymi i doświadczeniem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także wyposażeniem niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
6. Integralną część Umowy stanowi Oferta Wykonawcy z dnia …… 2020 r.

§ 2

1. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje następujące Etapy dla każdego zadania w ramach przedmiotu umowy:
2. Prace przygotowawcze i projektowe:
3. wykonanie projektu budowlanego, w tym elementów projektów branżowych
w zakresie umożliwiającym uzyskanie niezbędnych uzgodnień wymaganych do zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę, przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzje o pozwoleniu na budowę (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego), uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymagań określonych w PFU,
4. złożenie w imieniu Zamawiającego zgłoszeń, wniosków o wymagane decyzje administracyjne, w tymwniosku zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę, uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu,
5. Wykonawca, w imieniu Zamawiającego odbierze z Urzędu ostemplowany dziennik budowy.
6. Roboty budowlane i instalacyjne:
7. wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zwanych dalej „Robotami” oraz dokumentacji powykonawczej, zakończonych odbiorem końcowym,
8. pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane pochodną opracowania projektu budowlanego jest obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektu) przez cały czas trwania Robót,
w szczególności poprzez udział projektantów w wizytach na terenie budowy, wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej,
w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej,
9. przeszkolenie 4 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi urządzeń stanowiących część przedmiotu umowy, zakończone wydaniem pisemnego potwierdzenia o odbytym szkoleniu przez tych pracowników. Przeszkolenie pracowników odbędzie się na terenie Szpitala w terminie i miejscu uzgodnionym szczegółowo z Zamawiającym.
10. Uzyskanie decyzji:
11. Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
(w przypadku takiej konieczności) z klauzulą ostateczności i przekazanie jej Zamawiającemu,
12. Dokonanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zawiadomień zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
13. złożenie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego, w imieniu Zamawiającego do właściwego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (zwane dalej UDT) oraz otrzymanie pozytywnego wyniku badania zamontowanego urządzenia, wraz z otrzymaniem decyzji zezwalających na eksploatację urządzenia – i przekazanie jej Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót do PINB, potwierdzonym protokołem przekazania bez uwag i zastrzeżeń.

§ 3

1. Wykonanie każdego z Etapów przedmiotu Umowy, określonych w § 1 i 2, zostanie stwierdzone protokołem odbioru, przy czym Strony określają następujące terminy ich realizacji w zakresie:

1) „Adaptacji obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.”:

1. **Projektowanie SSP (system sygnalizacji pożaru)** – opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego całości dokumentacji inwentaryzacyjnej, dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron – w terminie **do dnia 30.06.2021 r.**;
2. **Projektowanie DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy)** - opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego całości dokumentacji projektowej, w zakres której wchodzi zaprojektowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), wraz z wymaganymi uzgodnieniami, potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron – w terminie **do dnia 30.06.2021 r.**
3. **Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych** potwierdzonych bezusterkowym odbiorem robót przez Zamawiającego, w drodze podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron – w terminie **do dnia 15.10.2021 r.**
4. **Wykonywanie nadzoru autorskiego** – przez cały okres realizacji robót budowlano – instalacyjnych, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlano – instalacyjnych przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.

2) „Budowy dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt
i realizacja), nadzór autorski”

1. **wykonanie prac przygotowawczych oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej** wraz z uzgodnieniami, a także z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron - **w terminie** **do dnia 31.03.2021 r.**
2. **wykonanie całości robót budowlano-instalacyjnych** potwierdzonych bezusterkowym odbiorem robót przez Zamawiającego, w drodze podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3. **wykonywanie nadzoru autorskiego** – do chwili uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz pozytywnego wyniku badania zamontowanego urządzenia wraz z otrzymaniem ostatecznych decyzji UDT zezwalających na eksploatację urządzenia;
4. **dokonanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zawiadomień zgodnie z ustawą Prawo budowlane**, uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie badania technicznego, w imieniu Zamawiającego do właściwego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (zwane dalej UDT) i otrzymanie pozytywnego wyniku badania zamontowanego urządzenia wraz z otrzymaniem ostatecznej decyzji zezwalających na eksploatację urządzenia - **w terminie do dnia 29.10.2021 r.**

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy odbędzie się w terminie do dnia …… 2020 r. na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, po spełnieniu warunków, o których mowa w §12 ust. 3.

3. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w ramach przedmiotu umowy powinno odbyć się w całości przed dniem zgłoszenia Robót do odbioru końcowego.
W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo odmówić końcowego odbioru Robót i podpisania stosownego protokołu odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają łącznie wynagrodzenie ryczałtowe (dalej „Wynagrodzenie”):

**Wartość netto ………………… PLN**

Wartość VAT ………………….. PLN

**Wartość brutto ………………… PLN,**

słownie wartość brutto ……………………….. …../100 złotych,

przy czym za wykonanie:

1) „Budowy dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt
i realizacja), nadzór autorski” strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:

**Wartość netto ………………… PLN**

Wartość VAT ………………….. PLN

**Wartość brutto ………………… PLN,**

słownie wartość brutto ……………………….. …../100 złotych,

2) „Adaptacji obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.” strony ustalają łącznie wynagrodzenie ryczałtowe:

**Wartość netto ………………… PLN**

Wartość VAT ………………….. PLN

**Wartość brutto ………………… PLN,**

słownie wartość brutto ……………………….. …../100 złotych,

1. W ramach Wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej, z tytułu należytego wykonania:

1) prac przygotowawczych i projektowych (dalej „**Projektowanie**”) Strony ustalają wynagrodzenie w następujący sposób:

a) Projektowanie dla SSP i DSO wynagrodzenie równe (4,53 %) Wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w ust.1 pkt 2, tj.

**Wartość netto ………………… PLN**

Wartość VAT ………………….. PLN

**Wartość brutto ………………… PLN,**

słownie wartość brutto ……………………….. …../100 złotych,

b) Projektowanie dla Dźwigu wynagrodzenie równe (9,6 %) Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1 pkt 1,, tj.

**Wartość netto ………………… PLN**

Wartość VAT ………………….. PLN

**Wartość brutto ………………… PLN,**

słownie wartość brutto ……………………….. …../100 złotych,

2) robót budowlanych i instalacyjnych (dalej „**Roboty**”) Strony ustalają wynagrodzenie
w następujący sposób:

1. Roboty dla SSP wynagrodzenie równe (94,88 %) Wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w ust.1 pkt 2 , tj.

**Wartość netto ………………… PLN**

Wartość VAT ………………….. PLN

**Wartość brutto ………………… PLN,**

słownie wartość brutto ……………………….. …../100 złotych

1. Roboty dla Dźwigu wynagrodzenie równe (90,4 %) Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1 pkt 1, tj.

**Wartość netto ………………… PLN**

Wartość VAT ………………….. PLN

**Wartość brutto ………………… PLN,**

słownie wartość brutto ……………………….. …../100 złotych

przy czym płatność nastąpi w trzech częściach:

- kwota obliczona zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit d) tj. kwota ……netto, tj.………………brutto;

- kwota …………..netto**, tj.** ……………… brutto stanowiąca 25 % Wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w ust.1 pkt 1, po przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie oraz pozytywnego wyniku badania zamontowanego urządzenia wraz z ostatecznymi decyzjami zezwalających na eksploatację urządzenia dźwigowego;

- pozostała kwota tj. kwota ……………netto, tj.……………… brutto, po podpisaniu bez uwag i zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru końcowego Robót.

3) nadzoru autorskiego dla SSP Strony ustalają wynagrodzenie równe **0,59 %** Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1 pkt 2 , tj.

**Wartość netto ………………… PLN**

Wartość VAT ………………….. PLN

**Wartość brutto ………………… PLN,**

słownie wartość brutto ……………………….. …../100 złotych

1. Wynagrodzenie jest niezmienne i w jego ramach Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy – bez względu na to, czy czynności te zostały wprost określone w umowie, czy nie.
2. Wynagrodzenie za realizację nadzoru autorskiego dla zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 1 powyżej (dot. Dźwigów), mieści się w kwocie wynagrodzenia za Roboty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit b powyżej.
3. Wynagrodzenie za przeszkolenie pracowników Zamawiającego mieści się w kwocie wynagrodzenia za Roboty.
4. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich wraz z zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesieniem własności nośników utworów mieści się odpowiednio w wynagrodzeniu wskazanym w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej.

§ 5

1. Zapłata Wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, wystawianych w następujący sposób:
2. Faktura częściowa:
3. na kwotę określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a). Podstawą do jej wystawienia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru dokumentacji projektowej (dot. SSP
i DSO) bez wad istotnych. **Faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 09.07.2021 r.**
4. na kwotę określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b). Podstawą do jej wystawienia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru dokumentacji projektowej (dot. Dźwigu) bez wad istotnych oraz odbiór w imieniu Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. **Faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 31.03.2021 r.**
5. na kwotę określoną w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a). Podstawą do jej wystawienia będzie protokół odbioru końcowego Robót w zakresie SSP, podpisany przez obie strony bez wad istotnych oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej; na podstawie wykonanych i odebranych prac obejmujących projektowanie i wykonanie robót. **Faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 15.10.2021 r.** Wykonawca obowiązany jest do wystawienia wszystkich faktur dot. **Adaptacji obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.” w tym nadzór autorski najpóźniej** w ww. określonym terminie.
6. na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 830 000,00 zł brutto (dotacji) a kwotą brutto określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b). Podstawą do jej wystawienia będzie podpisany przez obie strony bez wad istotnych protokół odbioru częściowego Robót w zakresie „Budowy dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski”. **Faktura zostanie prawidłowo wystawiona i doręczona Zamawiającemu najpóźniej do dnia 29.10.2021 r.**
7. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktur (o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit b oraz d) **najpóźniej w określonych powyżej terminach**, na podstawie wykonanych i odebranych prac obejmujących Projektowanie i wykonanie Robót na łączną kwotę 830.000,00 zł brutto (dotacji) w zakresie „Budowy dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski”;
8. na pozostałą do zapłaty kwotę określoną w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) tiret trzeci po uwzględnieniu kwot wynagrodzenia z innych faktur częściowych dot. „Budowy dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski”). Podstawą do jej wystawienia będzie podpisany przez obie strony bez wad istotnych protokół odbioru końcowego Robót w zakresie „Budowy dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski”.
9. Faktura końcowa:

-opiewająca na wynagrodzenie pozostałe do zapłaty zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit b) tiret drugi (po uwzględnieniu kwot wynagrodzenia z faktur częściowych dotyczących „Budowy dźwigu od strony bloku „Ł” i bloku „A” na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski”.) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag przez obie Strony protokół odbioru ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz ostatecznych decyzji UDT zezwalających na eksploatację urządzenia, jak również przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

1. Zamawiający zapłaci za prawidłowowystawione przez Wykonawcę i kompletne faktury,
o których mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia konta Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu ich należności. Brak przedłożenia prawidłowej
i kompletnej faktury (ze wszystkimi załącznikami) nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Zamawiającego, w szczególności w zakresie naliczania odsetek.
4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego projekt budowlany przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – o ile jest wymagane.
2. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu budowlanego dokona jego akceptacji, bądź w przypadku braków lub wad zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia - wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia, lecz nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania usunięcia wad.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca po usunięciu wad jest zobowiązany dokonać czynności, o których mowa w ust. 1, zaś postanowienia ust. 2 stosować się będzie odpowiednio.
4. Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego, warunkuje złożenie przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę, w przypadku konieczności wymaganej przepisami).

§ 7

* 1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, w tym w szczególności do Dokumentacji wytworzonej w ramach umowy oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieła stanowiącego przedmiot umowy.
	2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść
	w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu umowy.
	3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej oraz pozostałej dokumentacji, w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz ich wersji roboczych, także dokumentacji powykonawczej, w ramach wynagrodzenia umownego, bez żadnych dodatkowych opłat. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji (dokumentacji projektowej oraz odpowiednio wszystkich innych przekazywanych w ramach Umowy dokumentów), zgodnie z przepisami ustawy z dnia
	4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie umożliwiającym:
1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,
2. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
3. utrwalanie w jakiejkolwiek formie i postaci,
4. kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
5. rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i postaci,
6. wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
7. publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
8. wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź
w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
9. wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
10. wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
11. wystawianie,
12. wyświetlanie,
13. wielokrotne wykorzystanie.
14. W ramach wynagrodzenia umownego, bez żadnych dodatkowych opłat, z chwilą odebrania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz pozostałej dokumentacji wytworzonej na podstawie Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w umowie oraz zezwalanie przez Zamawiającego na dalsze wykonywanie praw zależnych przez osoby wskazane przez Zamawiającego.
15. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.
16. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej oraz pozostałej dokumentacji
i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.
17. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu w ramach wynagrodzenia umownego.

**§ 8**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa osób
i mienia znajdującego się na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych.
2. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zagospodarować odpady powstałe
w wyniku realizacji Robót zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3. W okresie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał poza teren budowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych, czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie z Wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie opróżnić teren budowy z urządzeń i materiałów, uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu. Do tego czasu Zamawiający nie ma obowiązku dokonać odbioru końcowego robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów i opłat za zużytą energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki, związanych z realizacją przedmiotu umowy - według wskazań podliczników zamontowanych przez Wykonawcę, na jego koszt lub ryczałtem (zgodnie
z protokołem przekazania terenu budowy); rozliczenie kosztów ww. mediów może nastąpić wg wyboru Zamawiającego poprzez potrącenie przez Zamawiającego kwoty tych kosztów z kwoty faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązań wynikających z umowy Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze tych zobowiązań osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

**§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę i Podwykonawców na terenie budowy materiałów i urządzeń, co do których mogą zgłosić swoje roszczenia osoby trzecie.
2. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
i wymogom dokumentacji określonej w §1 ust. 2.
3. W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać ją Zamawiającemu
w procedurze odbioru końcowego.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych materiałów przez Wykonawcę i Podwykonawców przy realizacji zadania.
5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę.
6. W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przyjętych w nim rozwiązań, materiałów i urządzeń lub stosowanych technologii robót, niezależnie od tego czy odstąpienie to ma charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o tym Zamawiającego. Do czasu uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wprowadzenia odstępstwa, Wykonawca powstrzyma się od prowadzenia robót.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

**§ 10**

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
2. Przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy, zwanego dalej Harmonogramem – w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy, wraz
z kosztorysem szczegółowym poszczególnych pozycji Harmonogramu. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę Harmonogramu, w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania Wykonawca uwzględni je lub przedstawi uzasadnienie braku możliwości ich uwzględnienia. Uzgodniony
z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowym staje załącznikiem nr 2 do Umowy. Kosztorys ma charakter jedynie informacyjno-pomocniczy dla weryfikacji wartości poszczególnych pozycji Harmonogramu i nie wpływa na ryczałtowy charakter wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zorganizowanie robót budowlanych przy założeniu nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, co najmniej od godziny 7 do godz. 16.00, tj. przez minimum 9 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie. Roboty uciążliwe (powodujące hałas) mogą być prowadzone na terenie budowy wyłącznie w godzinach 16:00-20:00 (z wyjątkiem świąt i niedziel),
po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;
4. organizacja i udział w spotkaniach, odprawach koordynacyjnych zainicjowanych przez Zamawiającego i terminowe realizowanie podjętych na nich ustaleń;
5. W przypadku powstania jakichkolwiek potencjalnych zagrożeń w realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o takiej okoliczności Zamawiającego wraz z propozycją działań zaradczych, nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji, o takich okolicznościach lub dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł takie informacje pozyskać;
6. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:
	* 1. zapewnienia ciągłego nadzoru technicznego,
		2. zapewnienia nadzoru autorskiego,
		3. zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed budynkiem i w budynku przed zapyleniem i gruzem, tak aby nie mógł przedostać się do innych części obiektu nie objętych robotami;
		4. oznakowania i zabezpieczenie tras ewakuacyjnych na terenie budowy i jej zaplecza;
		5. stałego utrzymania porządku na stanowiskach pracy i drogach komunikacyjnych, zapewnienia prawidłowej organizacji robót, wykonania robót zabezpieczających,
		w celu umożliwienia dostępu do miejsc prowadzenia robót jego użytkownikom;
		6. wyposażenia swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy oraz identyfikatory imienne, które pracownicy Wykonawcy są zobowiązani nosić w widocznym miejscu;
		7. zaangażowania odpowiedniej liczby osób i zapewnienie obecności osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych
		w Umowie, w szczególności osób wskazanych w § 23 ust. 4 Umowy, celem zapewnienia niezakłóconej i fachowej realizacji przedmiotu umowy.;
		8. umożliwienia przeprowadzenia odbioru robót przez Zamawiającego;
		9. prowadzenia na bieżąco Dziennika budowy;
		10. koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców;
		11. prowadzenia robót w sposób nieutrudniający funkcjonowania Szpitala.

**§ 11**

1. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, należące do stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 Ustawy Kodeks pracy, w zakresie:

1) robót ogólnobudowlanych – min. 3 osoby, w tym 1 posadzkarz i 2 murarzy,

2) robót branży sanitarnej (wod.- kan., c.o., wentylacja i klimatyzacja) - min. 2 osoby,
w tym 1 osoby do robót wod.- kan. i c.o oraz 1 osoba do robót wentylacja
i klimatyzacja,

3) robót elektrycznych – min. 2 osoby, muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E), w tym jedna z D" - (dozór) z urządzeń energetycznych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 czynności w trakcie realizacji umowy:

* 1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
	że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
	2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
	w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
	z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
	tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
	3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
	z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
	4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5. Minimum 2 osoby wykonujące czynności w zakresie robót elektrycznych muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E), w tym jedna z D" - (dozór) z urządzeń energetycznych.

**§ 12**

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania Robót niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy.
2. Teren budowy wraz ze wskazaniem źródeł dostępu do mediów (miejsca poboru wody, energii elektrycznej, zostanie przekazany Wykonawcy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2.
3. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę
i dostarczenie Zamawiającemu, , następujących dokumentów:
	* 1. Harmonogramu rzeczowo – finansowo (uzgodnionego z Zamawiającym i sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2) - dostarczenie, w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy, pod rygorem prawa naliczenia przez Zamawiającego i żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do Zamawiającego. Uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowym staje załącznikiem nr 2 do Umowy.
		2. Niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót.
4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu. Od tej chwili – aż do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu po zakończeniu całości Robót i ich końcowym odbiorze bez wad istotnych przez Zamawiającego, potwierdzonym stosownym protokołem, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z realizacją niniejszej umowy.

**§ 13**

1. Roboty będą odbierane na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz protokołu odbioru końcowego.
2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający przystąpi i zakończy odbiór w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz z przedłożeniem kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzany zostanie wpis w Dzienniku Budowy potwierdzony przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru częściowego istnienia jakichkolwiek wad istotnych wykonanych w ramach odbieranej części Robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu od usunięcia tych wad istotnych, chyba że Wykonawca zobowiąże się w formie pisemnego oświadczenia do ich usunięcia do czasu kolejnego odbioru częściowego Robót. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku zawartego w powyższym oświadczeniu może stanowić przyczynę odmowy ze strony Zamawiającego dokonania tego odbioru części prac, w trakcie którego Wykonawca był zobowiązany do usunięcia wad istotnych dotyczących prac odbieranych przy poprzednim odbiorze częściowym.
4. Na podstawie pozytywnych odbiorów częściowych we wszystkich branżach Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego zgodnie
z ust. 5, przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych, licząc od zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego i przekazania Zamawiającemu kompletu wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej.
5. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru końcowego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego:
6. oryginał dziennika budowy,
7. dokumentację powykonawczą wielobranżową, (w języku polskim w formie papierowej - 2 egzemplarzy i elektronicznej na nośniku CD - 1 egz. oraz 1 egz., w wersji edytowalnej), z naniesionymi zmianami, (a w razie potrzeby także opis uzupełniający) potwierdzonymi przez projektanta i kierownika budowy;
8. dokumenty poświadczające zagospodarowanie odpadów oraz inne określone wymogami prawa;
9. atesty, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne, DTR urządzeń oraz deklaracje zgodności dla zamontowanych urządzeń, użytych materiałów i wykonanych robót oraz scenariusz pożarowy (w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej) –
po 1 egz.;
10. protokoły z prób, badań i pomiarów (w formie papierowej i elektronicznej) po 1 egz.;
11. wykazy kompletów kluczy do pomieszczeń, tablic elektrycznych i urządzeń z ich numerami, typem po 2 egz.
12. instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim w 2 egz.;
13. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:
14. jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
15. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy z zastosowaniem uregulowań zawartych w § 20-21 Umowy.
16. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków
w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 6, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w niniejszej umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw z gwarancji, bez upoważnienia sądu.
17. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest także do usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego – w przypadku jego podpisania.

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy lub jego części Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w niniejszej Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim wykonanie niezrealizowanych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

**§ 14**

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań SIWZ i niniejszej Umowy, w szczególności określonych w ust. 14,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej, niż
0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, o wartości większej, niż 50.000,00 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, jest dłuższy, niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go
w terminie 14 dnido doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

12. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: …………………………………………………………………………………………

14. Projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne
z postanowieniami Umowy oraz w szczególności:

1) zawierać oznaczenie podwykonawcy, dokładne wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych przez podwykonawcę;

2) zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą,
a podwykonawcą będą dokonywane przelewem;

3) zawierać wykaz czynności/robót z przyporządkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia w ramach umowy o podwykonawstwo;

4) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, nie dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia (i nie może być późniejszy, niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie);

5) zawierać zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty budowlane/czynności przed złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za przedmiotowe roboty budowlane/czynności (przysługujące od Zamawiającego)

6) zawierać zobowiązanie podwykonawcy do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia za czynności zrealizowane przez podwykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy;

7) zawierać postanowienie, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w terminie 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu w zapłacie
w formie pisemnej.

§ 15

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

* 1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
	2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
	3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy lub z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi (w przypadku Robót /zarówno na roboty, jak i na materiały i urządzenia/) oraz rękojmi (w przypadku Dokumentacji) na wszelkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy na okres:

a) w przypadku Dokumentacji: …. miesięcy począwszy - bieg terminu rozpoczyna się od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Robót.

1. w przypadku Robót (zarówno na roboty, jak i na materiały i urządzenia) ……... - bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Robót.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, karty gwarancyjne na poszczególne materiały lub urządzenia oraz złoży na piśmie oświadczenie woli o udzieleniu Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy zgodnie z ust. 1.
3. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest r producenta na okres dłuższy niż wskazany w ust. 1 pkt 2), okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt serwis, przeglądy i naprawy (usunięcie wad). Serwis i przeglądy mają być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta materiałów i urządzeń.
5. W przypadku wad Dokumentacji, Wykonawca zapewnia usunięcie wad w okresie rękojmi w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż 10 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. W przypadku wad Robót, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji
i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 15 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Strony ustalają następujące główne warunki serwisu gwarancyjnego Robót:

1) czas reakcji i podjęcie czynności naprawczych na zgłoszenie awarii wynosi …………. licząc od momentu zgłoszenia. W przypadku wystąpienia wypadków nagłych, w których zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi, w tym m.in. uwięzienie ludzi w dźwigu, Wykonawca jest zobowiązany do przysłania w miejsce użytkowania dźwigu pogotowia technicznego w czasie do ……………od zgłoszenia.

2) obowiązuje zgłoszenie telefoniczne na numer Wykonawcy .................................
w godz. 8-16 w dni robocze oraz ...................................... całodobowo (również w dni wolne od pracy) potwierdzone e-mail na adres ................................ na formularzu zgłoszeniowym. Wzór zgłoszenia zostanie przekazany Wykonawcy przy odbiorze prac.

3) w czasie reakcji zostaną podjęte działania prowadzące do usunięcia awarii lub dokonane niezbędne ustalenia co do zakresu oraz sposobu jej usunięcia. W przypadku, gdy awaria będzie wymagała przyjazdu ekipy serwisowej, ekipa ta podejmie usuwanie awarii
w ciągu 12 godzin w dni wolne od pracy lub bezzwłocznie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany jest uiszczać opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego, których wysokość określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Wykonawca będzie dokonywał konserwacji zgodnie z wymaganiami technicznymi dostarczonego urządzenia. Wszelkie prace i konserwacje mają na celu diagnostykę
i utrzymanie urządzenia w sprawności, a także mają zapewnić otrzymanie pozytywnej opinii organu właściwej jednostki dozoru technicznego zezwalającej na dalszą eksploatację urządzenia. W zakresie warunków eksploatacji, napraw i konserwacji w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

1. Wykonanie naprawy (usunięcie wad) zostanie stwierdzone, w protokołach pousterkowych.
2. W terminie 14 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1, Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robót objętych umową.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i w ramach ceny umownej wszystkich koniecznych przeglądów, serwisów, konserwacji itp. dla zachowania uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi na roboty oraz materiały
i urządzenia.
4. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający może zlecić ich wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 17

1. Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 tj. w kwocie (…)
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie (…).
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (po dokonaniu ewentualnych potrąceń) zgodnie z podanym niżej harmonogramem:
4. 70% wartości zabezpieczenia (po dokonaniu ewentualnych potrąceń) zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania przez obie Strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy
5. 30% wartości zabezpieczenia (po dokonaniu ewentualnych otrąceń) zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu obowiązywania rękojmi za wady.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapewnieniu ciągłości zabezpieczenia Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia podstawy do odstąpienia.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia na pokrycie wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w szczególności (lecz nie wyłącznie) wynikające z tytułu: niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych, wszelkich kosztów związanych z koniecznością dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców) oraz kosztów zastępczego wykonania zobowiązań Wykonawcy, w tym zastępczego usunięcia wad lub wykonania Umowy.

§ 18

1. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę i żądania zapłaty następujących kar umownych:
2. za ***zwłokę*** w wykonaniu Etapu umowy lub całej umowy – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień ***zwłoki***,
3. za ***zwłokę*** w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru lub w ramach gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień ***zwłoki***,
4. 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każdy przypadek naruszenia,
5. 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – za każdy przypadek naruszenia,
6. 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdy przypadek naruszenia,
7. 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – za każdy przypadek naruszenia,
8. za niewykonanie obowiązków wskazanych w § 11 - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia,
9. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1,
10. za ***zwłokę*** w wykonaniu zobowiązania dot. przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 - w wysokości 1000 zł za każdy dzień ***zwłoki***.
11. Suma naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 40 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
12. W przypadku jednoczesnego opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów umowy albo poszczególnych etapów umowy lub całej umowy – kary podlegają kumulacji
i Zamawiający nalicza kary umowne niezależnie, odrębnie za każdy etap którego dotyczy opóźnienie, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna za opóźnienie w wykonaniu etapu trzeciego (przedłożenia dokumentacji) jest jednocześnie karą umowną za opóźnienie
w wykonaniu umowy.
13. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – Wykonawca jest uprawniony do nałożenia na Zamawiającego
i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Przedmiot Umowy jest finansowany ze środków jakie Zamawiającemu zostały przyznane w ramach dofinansowania, które to środki podlegają zwrotowi w sytuacji gdyby nie zostały wydatkowane i rozliczone na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a -d).

6. W przypadku niewykonania prac objętych Przedmiotem Umowy podlegających rozliczeniu w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a - d, Umowy powyżej, zgodnie z ustalonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub niedostarczenia Zamawiającemu faktur,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a – d Umowy powyżej w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 lit a -d Umowy powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym, ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, które może zostać przesłane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający ma prawo do dokonania zastrzeżonego powyżej uprawnienia do odstąpienia od Umowy w terminie do 31.01.2022 r.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego określone w umowie kary umowne na zasadach ogólnych.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

§ 19

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane
z wykonywaniem niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz inne podmioty i osoby którymi się posługuje. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu przejęcia terenu budowy aż do jego przekazania Zamawiającemu, co zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem końcowym wykonania Robót podpisanym przez obie Strony bez uwag
i zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy w zakresie prac objętych przedmiotową umową w wysokości nie mniejszej niż wartość przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 4 ust. 1 Umowy - od dnia przejęcia terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń (ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe). W przypadku przedłużenia terminu wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia – w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Kopia polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki zostanie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu protokolarnego przejęcia terenu budowy i będzie stanowiła załącznik nr 5b do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem umowy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł przez cały okres obowiązywania Umowy - od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag
i zastrzeżeń (ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe). W przypadku przedłużenia terminu wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia – w przypadku nie wykonania tego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Kopia polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki stanowi załącznik nr 5a do niniejszej umowy.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do wglądu oryginał polis wraz z dowodem uiszczenia składek.

**§ 20**

1. Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w Umowie.
2. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo w niewykonanej części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go do odstąpienia. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma charakter ciągły, termin dla Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności.
4. Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności uprawniających do odstąpienia od Umowy.
5. Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach.
6. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli Wykonawca:
7. nie wykonał obowiązku dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub wniesienia go na następny okres,
8. przerywa wykonywanie prac objętych Umową, lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Umową,
9. jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub któregokolwiek z etapów określonych w Umowie
10. podzleci całość robót budowlanych lub sceduje Umowę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
11. doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, w szczególności nastąpi zajęcie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni na podjęcie skutecznych działań mających doprowadzić do uchylenia dokonanych zajęć, dokonane zajęcie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,
12. naruszy obowiązki związane z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający dokona co najmniej 2-krotnej bezpośredniej zapłaty lub bezpośredniej zapłaty albo bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
13. da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:
14. działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub
15. okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z wykonywaniem Umowy lub jeśli którakolwiek
z osób stanowiących personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakże zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia od Umowy.
16. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 21**

1. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.
2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności:
3. prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i urządzeń,
4. uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu,
a także wbudowanych materiałów i urządzeń, z tym że:
5. w przypadku odstąpienia w części – z tytułu gwarancji oraz rękojmi,
6. w przypadku odstąpienia w całości – z tytułu rękojmi,
7. uprawnień z tytułu praw autorskich,
8. kar umownych, z tym że:
9. Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przesłanki do ich naliczenia wystąpiły przed odstąpieniem od Umowy – niezależnie od tego, czy kary te zostały naliczone przed odstąpieniem, z zastrzeżeniem lit b) oraz pkt 2,
10. kary umowne za opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części, określone
w § 18 ust. 1 pkt 1, mogą być liczone jedynie za okres do dnia odstąpienia od Umowy oraz zmniejszają wysokość należnej kary umownej za odstąpienie od Umowy
11. dochodzenia naprawienia szkody.
12. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

**§ 22**

1. W terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5.
2. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie z następującymi założeniami:
3. wycena poszczególnych elementów zostanie dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego zaawansowania prac, z uwzględnieniem wartości Umowy; Ustalenie stopnia procentowego zaawansowania prac oznacza porównanie zakresu prac wykonanych z ilością prac niezbędnych do wykonania Umowy w całości,
4. w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
5. Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu.
6. W terminie 14 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz:
7. usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia,
8. przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.
9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy.
10. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7.
11. Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.
12. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.

**§ 23**

1. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski w poszczególnych robotach branżowych sprawować będą wyznaczeni inspektorzy nadzoru Działu Inwestycji, Remontów
i Eksploatacji CSK MSWiA.
2. Do wydawania poleceń ze strony Zamawiającego, w zakresie koordynowania robót budowlanych (oprócz osób wymienionych w ust. 1) mają prawo:

1) Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,

2) Główny Specjalista Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.

3. Ze strony Zamawiającego poza inspektorem nadzoru inwestorskiego prawo wpisu do dziennika budowy ma:

1) Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji,

2) Główny Specjalista Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.

4. Ze strony Wykonawcy funkcję:

a) kierownika budowy sprawował będzie ……………………………..…………….

b) kierownika robót sanitarnych sprawował będzie …………………………………

c) kierownika robót elektrycznych sprawował będzie ……………………………….

d) projektanta (bez ograniczeń) w specjalności konstrukcyjnej sprawować będą ……………………………………………………………………………………………

e) projektanta (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej sprawować będą:

……………………………………………………………………………………………

f) projektanta (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych,

kanalizacyjnych sprawować będą;

……………………………………………………………………………………………

g) projektanta (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie

w instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych sprawować będą

……………………………………………………………………….……………………

**§ 24**

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje:
2. przedłużenie terminu wykonania Umowy lub poszczególnych terminów cząstkowych określonych w umowie, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
3. konieczności wykonania robót zamiennych lub zmian do umowy na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy prawo zamówień publicznych,
4. zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych,
5. przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca wobec Zamawiającego,
6. siły wyższej,
7. warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
8. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.),

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy lub poszczególne terminy cząstkowe mogą ulec odpowiedniej zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany.

1. ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu),
2. roboty zamienne, jeżeli takie zmiany w szczególności:
3. zapewnią prawidłową realizację Umowy,
4. obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
5. zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót
i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy,
6. będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu;
7. będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej;
8. przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.
9. obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu.
10. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian
w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.
11. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie adresów w niej wskazanych.
12. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
13. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie, o których mowa w § 23 ust. 4 Umowy, na inne, spełniające wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
14. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 25**

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim ani wykorzystywać z innym celu niż prawidłowa realizacja Umowy, informacji dotyczących drugiej Strony, które pozyskały w wyniku realizacji Umowy, a które nie zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości przez Stronę, której informacje dotyczą. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony przez okres 6 (sześciu) lat od dnia zawarcia Umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie swojej siedziby/adresu. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku pisma doręczone na dotychczasowy adres uważać się będzie za doręczone prawidłowo.
5. Strony oświadczają, że zawarte w umowie adresy stanowią adresy do doręczania korespondencji.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 2 Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (HRF)

Załącznik Nr 3 Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)

Załącznik Nr 4 Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 5 Polisy Wykonawcy

Załącznik Nr 6 Oferta Wykonawcy,

Załącznik Nr 7 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Zaakceptowano pod względem:

1. Pion nadzorujący: ………………………………..
2. Formalno prawnym: ………………………………..
3. Finansowym: ………………..………………...
4. Zgodności z ustawą Pzp (Kierownik Działu Zamówień Publicznych) ………………………
5. Merytorycznym: …………………………………..
6. Sekretarz ...……………………………….