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Pismo: FER.271.6.2021/1	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – znak sprawy FER.271.6.2021.
     Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania: 
1. Czy ilości oraz rodzaje robót wskazane w załączniku nr 4.2. – Formularz ofertowy są wiążące w zakresie projektowania i wykonania robót ?
2. Prosimy o uzupełnienie zapisów Umowy o punkt przewidujący możliwość zmiany Umowy w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania robót lub wystąpieniu robót dodatkowych (wynikające np. z ustaleń podczas komisji konserwatorskich, odkryć niezinwentaryzowanych i nierozpoznanych znalezisk np. archeologicznych itp.), niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i Wykonawcę na etapie składania ofert. 
Charakter robót prowadzonych w obiektach tego typu (przy zachowaniu należytej staranności przygotowania oferty i zaangażowaniu specjalistów) uniemożliwia przewidzenie niektórych zakresów robót, które można określić i wycenić dopiero w trakcie prowadzenia prac, po wykonaniu robót rozbiórkowych, czy demontaży.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie wskazanego w punkcie 4.1. SWZ budżetu na wykonanie zadania ? Po analizie przewidywanego zakresu robót oraz bazując na doświadczeniu przy wykonywaniu podobnych inwestycji podana kwota wydaje się zbyt niska za zrealizowanie zadania.

4. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Etapu I tj. przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej. Bazując na własnym doświadczeniu zwracamy uwagę, że minimalny konieczny czas na wykonanie wymaganej dokumentacji to 12 miesięcy.
Biorąc pod uwagę, iż obiekt jest zlokalizowany w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie na podstawie MPZP, konieczne będzie opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z uzgodnieniem go w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, następnie na tej podstawie opracowanie Projektu Budowlanego, który również należy uzgodnić w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i dopiero po tym możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na budowę.
Określony w dokumentacji przetargowej termin wykonania dokumentacji (oraz opracowań towarzyszących i wyprzedzających, przed opracowaniem PB) z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji PnB na 31 grudnia 2021 r. jest nierealny.

5. Prosimy o udostępnienie wstępnych zapewnień zaopatrzenia w media (woda, energia elektryczna, gaz).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
1. Wykazane w załączniku nr 4.2 Formularz ofertowy, ilości robót są poglądowe i stanowią odzwierciedlenie ilości robót wykazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zaplanowanych w ramach realizacji zadania. Rodzaje robót są wiążące.
2. Załączony do postępowania przetargowego, projekt umowy, zostanie przez Zamawiającego zmieniony i ponownie zamieszczony na stronie internetowej postępowania. 
Zamawiający w projekcie umowy uwzględni okoliczności wykazane w pytaniu Oferenta. Nie mniej jednak wyjaśniam, że wszelkie sposoby wykonania robót będą określane w fazie projektowania i wprowadzane za zgodą Zamawiającego. Zleceniobiorca projektując zakres zadania będzie miał za zadanie określić zakres robót. Wprowadzenie robot dodatkowych będzie możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego. 
3. Zamawiający na obecną chwilę zaplanował w budżecie kwoty, określone  pkt 4.1. SWZ. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie może zapewnić Oferenta o dokonaniu zmian kwot przeznaczonych na realizację zadania. Wszelkie zmiany kwot, przeznaczonych na realizację zamówienia są możliwe jedynie w drodze zmiany uchwały budżetowej przez Radę Gminy Szerzyny. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę (wydłużenie) terminu realizacji Etapu I zadania, tj. w dalszym stopniu oczekuje przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31 grudnia 2021 r. 
5. Teren przewidziany pod inwestycję zaopatrzony jest w media, tj. wodę, energię elektryczną i gaz. Zamawiający udostępni media Zleceniobiorcy.



Zamawiający:  Wójt
                        Grzegorz Gotfryd
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