Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Rzeszów dnia, 2022-10-25

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczone (pozaustawowe) na: Pomiary odkształceń i przemieszczeń czujnikami światłowodowymi wraz z opracowaniem raportu z badań..

Znak sprawy: 	NA/O/278/2022

Zamawiający:	Politechnika Rzeszowska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytanie nr 1:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 12 sesji pomiarowych czujnikami światłowodowymi zainstalowanymi w belkach badanych w ramach projektu wraz z opracowaniem raportu z badań." Bardzo proszę o udostępnienie poniższych informacji:

- plan rozmieszczenie czujników światłowodowych w badanych belkach - zarówno wewnątrz jak i na powierzchni zewnętrznej belek,

- harmonogram planu badań łącznie z etapami prefabrykacji systemu pomiarowego w belkach oraz sesjami pomiarowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia harmonogram badań:

02-05.11.2022 - Instalacja czujników pomiarowych i uruchomienie pomiarów statycznych w okresie dojrzewania betonu (ciągły monitoring przez 14 dni) (3 sesje)

07-12.11.2022 - Pomiary statyczne i dynamiczne w takcie sprężenia belek (3 sesje)

14-19.11.2022 - Pomiary statyczne i dynamiczne w trakcie badań belek (6 sesji)

07-25.11.2022 - Opracowanie raportu

Zamawiający ponadto w załączeniu do niniejszego pisma przedstawia rozmieszczenie czujników pomiarowych w belkach.

Pytanie nr 2:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.11 2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert ze względu na napięty harmonogram projektu.