Program zabezpieczeń AGH w Krakowie przed zalaniami:

- Retencja

Cel: zapewnienie zdolności do przyjęcia wody opadowej oraz jej przetrzymywania przez określony czas

Działania:

- budowa polderów

- budowa nadziemnych lub/i podziemnych zbiorników na wodę deszczową

Termin realizacji zadania:

- montaż rozproszonych zbiorników naziemnych – X.2021-:-III.2022

- projektowanie i uzyskiwanie decyzji dla zbiorników i polderów - X.2021-:-VI.2022

- budowa zbiorników i polderów – sukcesywnie do końca 2023 r.

- Zwiększenie średnic kolektorów ściekowych

Cel: efektywniejsze odprowadzenie wody deszczowej oraz ścieków z określonego obszaru, z jednoczesnym zwiększeniem buforowania

Działania:

- prace projektowe i inne niezbędne czynności dotyczące uzyskania pozwoleń formalno-prawnych oraz wymiana kolektorów

Termin realizacji zadania:

- prace projektowe i uzyskiwanie decyzji - X.2021-:-VI.2022

- wymiana kolektorów – sukcesywnie do końca 2023 r.

- Budowa zabezpieczeń pochylni i odwodnień aco

Cel: ograniczenie spływu wody po pochylniach i związanych z tym zalań przyległych pomieszczeń

Działania:

- przebudowa profilu pochylni celem spowolnienia bądź przekierowania największego strumienia wody w inne miejsce

- budowa nowych odwodnień aco

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie prac budowlanych i instalatorskich – IX.2021

- zakończenie - III kw. 2022 r.

- Zabudowa w istniejących studniach lub budowa nowych celem montażu klap burzowych – zwrotnych

Cel: zabezpieczenie pomieszczeń w budynkach przed możliwością cofnięcia ścieków i wody z dalszych odcinków kanalizacji

Działania:

- szczegółowa inwentaryzacja kanalizacji w budynkach i ich otoczeniu celem rozpoznania możliwości zamontowania klapy zwrotnej

- montaż w istniejących (zgodnie z rozpoznaniem) lub w wybudowanych specjalnie na powyższe potrzeby studniach klap o odpowiednich średnicach dostosowanych do instalacji

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych i montażowych - VIII.2021

- zakończenie – IV kw. 2021 r.

- Budowa studni z pompami zatapialnymi

Cel: zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem przez odprowadzanie napływającej wody oraz usuwanie zalegającej wody

Działania:

- zapewnienie ciągłości pracy pomp już zainstalowanych w studniach poprzez zabezpieczenie zasilania elektrycznego

- wymiana na pompy o większej wydajności

- budowa nowych studni w miejscach zaniżeń bądź innych celem usunięcia zalegającej/napływowej wody

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie prac budowalnych i instalatorskich - IX.2021

- zakończenie – II kw. 2022 r.

- Mobilne systemy przeciwpowodziowe

Cel: szybkie i skuteczne zapobieganie zalaniom poprzez zabezpieczenie przegród drzwiowych

Działania:

- zidentyfikowanie miejsc w których możliwe jest zastosowanie tego typu elementów systemu

- montaż elementów wraz z przeszkoleniem użytkowników

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie prac - IX.2021

- zakończenie – I kw. 2022 r.