MODYFIKACJA z dnia 05.07.2022 r.

UMOWA

NA SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”

zawarta w Poznaniu w dniu [___] 2022 r. pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002653, posiadającym NIP 781-16-18-944 oraz REGON 000292209, reprezentowanym przez Piotra Nowickiego – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,

zwanym dalej "Zamawiającym",

a

_______________________________________________ z siedzibą w ____________, ul. ________, _____ _______, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez_______________________ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ____________, reprezentowaną przez _______________,

Panem/Panią________ prowadzącym(ą)działalność gospodarczą pod firmą________, wpisanym(ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamieszkałym(ą) w ________, przy ul. ________, ________, NIP ________, REGON ________, PESEL ________, adres siedziby ________,

Zwanym(ą) dalej "Inspektorem Nadzoru",

przy czym Zamawiający i Inspektor Nadzoru dalej łącznie są zwani: „Stronami", a każdy z osobna: „Stroną".

Zważywszy, że:

  - Zamawiający dokonał wyboru Oferty Inspektora Nadzoru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętym w dniu [____] mającym na celu wyłonienie podmiotu sprawującego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa kuchni wraz 
z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”, która to Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,

  - Inspektor Nadzoru oświadcza, iż jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w realizacji usług nadzoru nad realizacją inwestycji o charakterze odpowiadającym przedmiotowi Inwestycji opisanej w Umowie z Wykonawcą. Inspektor Nadzoru gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez siebie usług, a ponadto oświadcza, że nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne, administracyjne, dyscyplinarne lub inne, które mogłoby prowadzić do utraty przez Inspektora Nadzoru uprawnień umożliwiających realizację niniejszej Umowy,

  - Celem Umowy jest wykonanie przez Inspektora Nadzoru na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19” w zakresie i czasie określonym w Umowie.

Strony zawierają umowę (zwaną dalej: „Umową”) o następującej treści:

§1

[Definicje]

  - „Dzień roboczy” – każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U, 2015, poz. 90 t.j.).

  - „Harmonogram” – uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą harmonogram określający zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczególnych elementów robót składających się na realizację Inwestycji, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.

  - „Inwestycja" – zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”, obejmujące częściową modernizację i dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych według wymogów Zamawiającego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

  - „Inspektor Nadzoru" – oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: pn. „ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”. Umowa dopuszcza zamienne stosowanie pojęć „Inspektor Nadzoru”, „Nadzór” oraz „Inspektor”.

  - „Odbiór” – protokolarny odbiór wyszczególnionego w Harmonogramie, prawidłowo i bez wad wykonanego, projektu lub elementu Robót wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz wszelką dokumentacją niezbędną dla zgodnego z prawem użytkowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Umowa dopuszcza zmienne stosowanie pojęć Odbiór Obiektu i Odbiór częściowy.

  - „Roboty" – ogół prac projektowych oraz budowlanych, dostawa usług, materiałów, urządzeń dotyczących przedmiotu Umowy z Wykonawcą, wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi i uzupełniającymi oraz pracami, których konieczność wykonania wynika z oględzin miejsca realizacji Inwestycji i dokumentacji projektowej.

  - „SWZ” lub “Specyfikacja Warunków Zamówienia” – specyfikacja warunków zamówienia wraz załącznikami dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: pn. „ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”

  - "Termin zakończenia Inwestycji" – termin, w którym Wykonawca wykona przedmiot Umowy wraz z wszystkimi innymi świadczeniami, z wyłączeniem okresu rękojmi za wady   i gwarancji jakości, do których wykonania był zobowiązany na podstawie Umowy z Wykonawcą, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego.

  - „Umowa z Wykonawcą" – umowa zawarta lub, która zostanie zwarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”

  - „Umowa z Inspektorem" lub „Umowa” – niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”

  - „Wykonawca" – oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na realizację robót budowalno-projektowych zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”

  - „Zamawiający” – Strona Umowy zlecająca wykonanie Robót będących przedmiotem Umowy z Wykonawcą lub usług będących przedmiotem Umowy z Inspektorem.

§2

[Poufne szczegóły]

  - Inspektor i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.

  - Strony będą uważać szczegóły związane z realizacją Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Rzeczpospolitej Polskiej – w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że dana informacja jest uważana za poufną, chyba że Strony postanowią inaczej.

  - Inspektor jak i Zamawiający winni są traktować dane zawarte w Umowie jako zastrzeżone i poufne i nie będą ich publikować ani ujawniać, w szczególności w żadnej publikacji zawodowej lub technicznej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego/Inspektora, z wyjątkiem tych informacji, których ujawnienie jest niezbędne dla celów prawidłowej realizacji Umowy.

§3

[Przedstawiciele, Korespondencja, Doręczenia]

  - Adresami Stron do doręczeń są:

  - Zamawiający: [____]

  - Inspektor:  [____]

  - Inspektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu do doręczeń, w przeciwnym wypadku korespondencja wysłana przez Zamawiającego na ostatni adres wskazany przez Inspektora dla doręczeń uważana będzie za skutecznie doręczoną.

  - Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów Umowy bez prawa do modyfikacji jej treści będą:

  - Ze strony Zamawiającego: [____]

tel.:  [____] e-mail: [____]

  - Ze strony Inspektora: [____]

tel.: [____] e-mail: [____]

§4

[Przedmiot Umowy]

  - Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do kompleksowego wykonania usługę polegającą na sprawowaniu w imieniu Zamawiającego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:  „ Budowa kuchni wraz z wyposażeniem dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19”, we wszystkich związanych z inwestycja branżach, w szczególności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, teletechnicznych

- sanitarnej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

- sanitarnej;

- telekomunikacyjnej,

- drogowej,

  - Szczegółowe obowiązki Inspektora zostały wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

  - Inspektor zobowiązuje się wykonać prace wchodzące w zakres przedmiotu Umowy 
z należytą zawodową starannością, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Inspektora wynagrodzenie określone w Umowie.

  - Inspektor zapewnia, że posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, sprzętowymi i finansowymi niezbędnymi do realizacji Umowy.

  - Inspektor zobowiązuje się wykonać prace wchodzące w zakres przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, w sposób kompletny z uwagi na cel, jakiemu mają służyć, w tym w szczególności w zgodności z:

  - postanowieniami Umowy;

  - obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy;

  - ostatecznymi postanowieniami i decyzjami dotyczącymi Inwestycji;

  - warunkami technicznymi, współczesną sztuką budowlaną, aktualnymi normami, w tym w szczególności Polskimi Normami,

  - założonymi parametrami technicznymi oraz użytkowymi Inwestycji;

  - zaleceniami udzielonymi przez Zamawiającego.

  - Inspektor zobowiązuje się informować Zamawiającego na bieżąco o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na zakres obowiązków Zamawiającego w procesie realizacji Inwestycji oraz o wszelkich zagrożeniach i ryzykach mogących mieć wpływ na przedmiot lub termin zakończenia realizacji Inwestycji.

  - Zamawiający ma prawo wglądu we wszelką będącą w posiadaniu Inspektora dokumentację dotyczącą Inwestycji, jak również ma prawo żądać ustnych oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, 
w tym w szczególności stopnia ich zaawansowania.

  - Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

  - Inspektor zapewnia realizację prac będących przedmiotem umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz zapewnia odpowiednią koordynacją prac tych osób. Wymagania dotyczące Zespołu Inspektora wskazane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

  - Inspektor z chwilą zawarcia niniejszej Umowy załącza kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez członków Zespołu Inspektora uprawnień do wykonywania funkcji inżyniera nadzoru w danej specjalności w zakresie wskazanym 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia  oraz oświadczenia złożone przez osoby wchodzące 
w skład Zespołu Inspektora o podjęciu się pełnienia w Zespole Inspektora obowiązków inżyniera nadzoru w danej specjalności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 
O ewentualnej utracie powyższych uprawnień Inspektor zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i jednocześnie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiego zdarzenia, wyznaczyć w miejsce członka Zespołu, którego dotyczy utrata uprawnień, osobę legitymującą się odpowiadającymi utraconym uprawnieniami. Utrata przez Zespół Inspektora uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy w czasie jej obowiązywania i nieuzupełnienie tych uprawnień w terminie podanym powyżej, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 5

[Terminy realizacji Umowy]

  - Strony ustalają, iż dniem rozpoczęcia wykonywania usług Inspektora jest dzień zawarcia niniejszej Umowy i obowiązuje do dnia zakończenia i rozliczenia Inwestycji (planowanej do wykonania na 17 miesięcy) jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

  - Usługi Inspektora objęte przedmiotem niniejszej Umowy będą wykonywane w terminach wynikających z toku realizacji Inwestycji, określonych w Harmonogramie, aż do dnia wskazanego w Harmonogramie jako dzień zakończenia Inwestycji. Harmonogram określający terminy realizacji Inwestycji, w tym dzień zakończenia Inwestycji, określony zostanie przez Zamawiającego wraz z Wykonawcę, zgodnie z Umową 
z Wykonawcą i po jego ustaleniu stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż podany w Harmonogramie termin zakończenia Inwestycji może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmiany Harmonogramu.

  - Inspektor zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu pisemne miesięczne Raporty 
z realizacji przedmiotu Umowy i usług Inspektora, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym wykonywania Umowy.

  - Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek pozostawania w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. Przez pełną dyspozycyjność należy rozumieć pozostawanie przez Inspektora w dyspozycji Zamawiającego w miejscu realizacji Inwestycji, co najmniej 5 razy w każdym tygodniu obowiązywania Umowy w wymiarze 8 godzin dziennie, a w szczególności podczas wszelkich czynności związanych z Odbiorami od Wykonawcy Inwestycji. Niezależnie od powyższego, Inspektor stawi się w miejscu realizacji Inwestycji na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Inspektora z osobą wzywającą, nie później jednak, niż kolejnego dnia roboczego po dniu wezwania, 
a w przypadkach nagłych, w ciągu 2 godzin od momentu wezwania. Inspektor Nadzoru organizuje Rady Budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu trwania budowy.

  - W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Inspektora zaistnieje okoliczność uniemożliwiająca mu pozostawanie w dyspozycji Zamawiającego, Inspektor obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego i jednocześnie wyznaczyć na swoje miejsce zastępcę spośród osób legitymujących się uprawnieniami odpowiednimi dla celów realizacji niniejszej Umowy. Postanowienia § 4 ust. 10 powyżej, stosuje się odpowiednio.

  - Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji, powodujących powstanie skutków finansowych dla zamawiającego, w tym powodujących zmiany zakresu umowy z Wykonawcą lub zlecanie jakichkolwiek robót dodatkowych.

§ 6

[Wynagrodzenie Inspektora]

  - Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie zgodnie z wybraną Ofertą w kwocie: [____] zł netto + [____] zł (podatek VAT) = [____] zł brutto (słownie: [____] brutto).

  - Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza 
w szczególności, iż pozostaje ono niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, bez względu na faktyczny termin Odbioru końcowego Inwestycji od Wykonawcy, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Umowy lub strony inaczej postanowią. 
W przypadku przedłużenia okresu realizacji Inwestycji, w tym prac projektowych Inwestycji – w szczególności z powodu przedłużenia realizacji Umowy z Wykonawcą lub zmiany Harmonogramu – Inspektorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

  - Wskazana w ust. 1 powyżej kwota wynagrodzenia, obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Inspektora.

  - Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia Inspektora, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały potwierdzony dokumentami wpływ na koszty wykonania Umowy przez Inspektora.

  - Zapłata na rzecz Inspektora 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w częściach, proporcjonalnie do procentowego stopnia zaawansowania robót zrealizowanych przez Wykonawcę. Faktury VAT dotyczące poszczególnych części Inspektor wystawi po zakończeniu odbiorów robót zgłoszonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zapłata 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru bezpośrednio po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Inwestycji.

  - Warunkiem wystawienia faktury VAT dla każdej z części wynagrodzenia jest uprzednie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru usług świadczonych przez Inspektora w ramach Umowy w danym miesiącu kalendarzowym z zastrzeżeniem, że protokół odbioru dotyczący miesiąca, w którym nastąpi Termin zakończenia inwestycji, może zostać podpisany bezpośrednio po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Inwestycji. Zamawiający dopuszcza podpisanie wymienionego w zdaniu 1. protokołu odbioru w ostatni dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

  - Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Inspektora faktury VAT, przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Inspektora wskazany na fakturach VAT, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Na fakturze VAT musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej Umowy. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się doręczać faktury na adres mailowy: kancelaria@lutycka.pl , z zastrzeżeniem, że nie rozpocznie bieg termin płatności, w przypadku doręczania faktur na inne adresu e-mail lub do innych miejsc, jak i gdy na dokumencie faktury nie będzie adnotacji o symbolu i numerze niniejszej  umowy.

  - Strony dopuszczają zmianę wysokości Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem 
o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

  - Niezależnie od powyższych postanowień, Strony dopuszczają zmianę Maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę Indywidualnej Interpretacji Prawa Podatkowego dokonanej przez właściwy rzeczowo organ w zakresie obowiązku podatkowego dotyczącego przedmiotu Umowy.

§ 7

[Obowiązki Zamawiającego]

Poza innymi obowiązkami wskazanymi w Umowie, do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Inspektorowi wszelkich będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych dla realizacji Umowy dokumentów i dokumentacji związanych z realizacją Inwestycji, w szczególności wymienionych w § 8 ust. 1.

  - współdziałanie z Inspektorem w podejmowaniu decyzji niezbędnych dla realizacji Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności współdziałania ze strony Zamawiającego, Inspektor Nadzoru obowiązany jest przedłożyć swoją rekomendację w zakresie decyzji wraz z uzasadnieniem

  - na pisemny wniosek Inspektora udzielenie Inspektorowi pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, w tym w szczególności do występowania w imieniu Inspektora przed właściwymi organami administracji budowlanej.

  - regulowanie w terminach i na warunkach określonych Umową należności za prawidłowo zrealizowane usługi Inspektora.

§ 8

[Dokumentacja]

  - Celem prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przekazuje Inspektorowi wraz z podpisaniem niniejszej Umowy będące w jego posiadaniu następujące dokumenty, stanowiące załączniki nr 5-12 do Umowy:

- wzór Umowy z Wykonawcą;

- Projekt budowalny

- Projekt wykonawczy

- pozwolenie na budowę numer xxxxxxxxxxxxxxx z dnia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Pozwolenie na wycinkę,

- Uzgodniony projekt węzła cieplnego,

- Mapa do celów projektowych,

- Opinia geotechniczna,

- Projekt wykonawczy Gospodarki drzewostanem z planem wycinek,

- Projekt wykonawczy nasadzeń zamiennych,

- STWiORB

  - Inspektor oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z załączonymi dokumentami i uznaje je za kompletne oraz wystarczające do należytego wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

§  9

[Rozwiązanie Umowy]

  - Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przez Wykonawcę całości Inwestycji, 
z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1 i 2.

  - Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie na podstawie pisemnego porozumienia.

  - Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w następujących przypadkach:

  - stwierdzenie wad Inwestycji, nad którą Inspektor pełnił nadzór uniemożliwiających jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem,

  - Inspektor nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, naruszając istotne jej postanowienia, w tym obowiązki wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy (w szczególności, jeżeli parametry Inwestycji, nad której opracowaniem Inspektor pełnił nadzór odbiegają od założonych przez Zamawiającego) i pomimo pisemnego wezwania Inspektora do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, przez Zamawiającego terminie, Inspektor nie zadośćuczyni temu żądaniu, ,

  - Inspektor bez uzasadnionej przyczyny nie podjął lub przerwał wykonywanie czynności objętych Umową na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania czynności objętych Umową lub ich wznowienia, nie podjął ich lub ich nie wznowił w okresie 
3 dni od dnia doręczenia Inspektorowi dodatkowego wezwania.

  - Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku nie zawarcia Umowy z Wykonawcą  określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
W takim przypadku Inspektorowi przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej do dnia odstąpienia części Umowy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z Wykonawcą (przez którąkolwiek ze stron Umowy 
z Wykonawcą) , a także zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Inspektora w stan likwidacji lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Inspektora.

  - W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu tej części Umowy, która została wykonana do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu.

  - Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - Złożenie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie drugiej Strony z chwilą otrzymania oświadczenia. Oświadczenia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone adresatowi, jeżeli zostało nadane listem poleconym na adres podany w niniejszej Umowie.

§ 10

[Kary umowne]

  - Inspektor zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

  - zwłoki Inspektora w dochowaniu terminu przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez członków Zespołu Inspektora uprawnień do wykonywania funkcji inżyniera nadzoru w danej specjalności w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub oświadczeń złożonych przez te osoby o podjęciu się pełnienia w Zespole Inspektora obowiązków inżyniera nadzoru w danej specjalności, zgodnie z § 4 ust. 10 Umowy,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  - w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

  - zwłoki Inspektora w dochowaniu terminu weryfikacji Robót składających się na Inwestycję przedstawionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego do weryfikacji Inspektorowi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

  - zwłoki w realizacji obowiązków Inspektora, o których mowa w §5 ust.4 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia - w wysokości 0,03 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

  - stwierdzenia wady Inwestycji nad którą Inspektor pełnił nadzór uniemożliwiającej jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem - w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą stwierdzoną wadę,

  - odstąpienia przez Zamawiającego lub Inspektora od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Inspektora  - w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

  - W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Inspektorowi odsetki 
z tytułu opóźnienia w zapłacie należności liczone w wysokości ustawowej.

  - Inspektor wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie pozbawia Zamawiającego innych praw i roszczeń przysługujących mu zgodnie 
z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy.

  - Strony zachowują prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - Strony zgodnie postanawiają, że roszczenia z tytułu kar umownych sumują się, z tym, że łączna wysokość kar umownych naliczonych Stronie nie może przekroczyć 15 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 11

[Zabezpieczenie należytego wykonania]

  - Inspektor na dzień podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, czyli w kwocie: [____] zł, (słownie: [____]) w formie:

- pieniądza,

- poręczeń bankowych,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Inspektora przedmiotu Umowy oraz dokonania odbioru przez Zamawiającego Inwestycji bez wad i usterek.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z naliczonym od kwoty zabezpieczenia oprocentowaniem według stawki obowiązującej dla bankowego rachunku, w którym to zabezpieczenie zdeponowano, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku i prowizje bankowe.

  - W przypadku nie wywiązywania się przez Inspektora z obowiązków, do wykonywania których zobowiązany jest on w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania tych obowiązków Inspektora ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie. W takim przypadku zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie pomniejszone o koszt zastępczego wykonania obowiązków Inspektora.

  - W przypadku nie zakończenia Robót składających się na Inwestycję przez Wykonawcę 
w terminie umownym, wydłużenia okresu realizacji tych Robót lub wydłużenia procedury odbioru Inwestycji, Inspektor zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w ten sposób aby okres zabezpieczenia obejmował 30 dni od dnia odbioru Inwestycji bez wad i usterek. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia z faktur VAT wystawionych przez Inspektora równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu.

§ 12

[Postanowienia Ogólne]

  - Zakres odpowiedzialności Inspektora obejmuje wszelkie czynności Inspektora podejmowane w celu wykonaniu niniejszej Umowy lub w związku z jej realizacją.

  - Wszelkie czynności podejmowane w celu wykonania niniejszej Umowy lub związane 
z realizacją umownych obowiązków Inspektora, Inspektor zobowiązany jest realizować w taki sposób, by nie nastąpiło zakłócenie lub naruszenie własności lub praw Zamawiającego lub osób trzecich. Obowiązek ten spoczywa na Inspektorze, jego pełnomocnikach, pomocnikach i innych osobach uczestniczących w realizacji Umowy 
z ramienia Inspektora.

  - Inspektor odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie działania i zaniechania osób, którym powierza wykonywanie czynności przy realizacji Umowy, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników i innych osób uczestniczących 
w realizacji Umowy z ramienia Inspektora.

  - Jeżeli właściwe urzędy wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia Robót budowlanych albo Inwestycja nie będzie mogła być wykonana lub wykończona 
z przyczyn za które Zamawiający ani Inspektor nie ponoszą odpowiedzialności, to Inspektor nie wystąpi z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia za jeszcze niespełnione świadczenia, jak również o zwrot utraconych w tym zakresie korzyści. W celu uniknięcia wątpliwości Inspektorowi należy się w takim wypadku wynagrodzenie za świadczenia spełnione do czasu zawiadomienia Inspektora o wydania powyższego zakazu.

§13

[Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy]

  - Inspektor ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w tym w szczególności za wszelkie skutki i następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

  - W przypadku powstania po stronie Zamawiającego, względnie po stronie osób trzecich, szkody spowodowanej nienależytym wykonywaniem świadczeń składających się na przedmiot niniejszej Umowy, Zamawiający niezwłocznie wezwie Inspektora do udziału w pracach zmierzających do ustalenia wysokości szkody oraz ustalenia zakresu odpowiedzialności Inspektora.

  - Inspektor obowiązany jest podjąć się uczestnictwa w szacowaniu wysokości szkody oraz zakresu odpowiedzialności Inspektora w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później niż w terminie 24 godzin od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa do wnoszenia zastrzeżeń co do ustaleń poczynionych przy szacowaniu i ustalaniu zakresu odpowiedzialności Inspektora.

  - Inspektor zobowiązuje się niezwłocznie uiścić na rzecz Zamawiającego sumę odpowiadającą wysokości szkody ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia od Inspektora dalszych roszczeń 
o naprawienie szkody przysługujących Zamawiającemu zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, zwłaszcza w przypadku późniejszego ustalenia, że wysokość rzeczywiście poniesionej szkody przewyższa jej oszacowanie dokonane przez Strony 
w myśl niniejszego paragrafu.

  - Inspektor oświadcza, iż wszelkie niepokryte przez niego bezpośrednio szkody Zamawiającego zostaną pokryte z polisy ubezpieczenia OC, określonej w § 15 Umowy.

§ 14

[Ubezpieczenie OC]

  - Inspektor oświadcza, że posiada w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą powstać w związku 
z realizacją niniejszej Umowy. W okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Inspektor zobowiązuje się do utrzymania ciągłości tego ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż  kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,  na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym do opłacania wszystkich należnych z tego tytułu składek. W przypadku konieczności odnowienia polisy, która wygasła wskutek upływu czasu lub z innych przyczyn, Inspektor przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu kopię nowej polisy w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z której będzie wynikała ciągłość ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego Inspektor przedstawi dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, 
w tym dowody opłacenia składek. Naruszenie zobowiązania, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

  - Na potwierdzenie powyższego Inspektor przedkłada uwierzytelnioną kopię polisy, wraz z potwierdzeniem przelewu składki i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – co stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

  - W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, ponad termin wynikający z § 5, Inspektor jest zobowiązany do wydłużenia ważności polis ubezpieczeniowych, co najmniej do dnia, do którego wydłużono okres realizacji Umowy.

§ 15

[Forma zmiany Umowy]

  - Niezależnie od zmian Umowy w zakresie wskazanym w treści art. 454 i 455 PZP, Zamawiający dopuszcza:

    - Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, jednak o nie więcej niż kolejne 24 miesiące,  w następujących przypadkach:

      - wydłużenia procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane lub dostawy dla Zadania Inwestycyjnego,

      - wydłużenia terminu realizacji Inwestycji z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru,

      - braku płynności finansowej Zamawiającego,

      - zaistnienia przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

      - nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych danego Zadania Inwestycyjnego,

      - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej lub przetargowej, na podstawie której realizowane ma być dane Zadanie Inwestycyjne,

      - działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji 
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Inżyniera Nadzoru opóźnienie,

      - wydłużenia czasu uzyskania jakichkolwiek decyzji lub uzgodnień właściwych organów w zakresie związanych realizacją Inwestycji
z przyczyn nie leżących po stronie Inżyniera Nadzoru ani Zamawiającego,

      - zmiany zakresu lub konieczności wykonania innych prac podobnych lub zamiennych, które może spowodować przesunięcie terminu zakończenia danego Zadania Inwestycyjnego,

      - z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 
w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.

    - Zmiany osobowe w zakresie realizacji Umowy w następujących przypadkach:

      - zmiana Zespołu Inżyniera Nadzoru, z zachowaniem zasad opisanych 
w § 5 Umowy,

      - zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy usługi.

    - Pozostałe zmiany Umowy w zakresie:

      - wynagrodzenia Inżyniera Nadzoru, w przypadkach określonych 
w Umowie,

      - sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub sposobu dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Nadzoru na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie dotacyjnej,

      - zmian powszechnie obowiązujących przepisów, związanych z realizacją Umowy,

      - ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.
(W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Nadzoru zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione już świadczenia),

      - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

  - Strona występująca o zmianę̨ postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 3. Wniosek o zmianę̨ postanowień́ Umowy musi być́ wyrażony na piśmie.

  - Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę̨ inicjującą̨ zmianę̨, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyną na termin realizacji Umowy oraz jej wartość.

  - Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić́ wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Inżynier Nadzoru nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy jak i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność́ dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Inżyniera Nadzoru, włącznie z błędnym lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Inżyniera Nadzoru.

§ 16

[Klauzula Salwatoryjna]

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych.

§ 17

[Pozostałe postanowienia]

  - Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

  - Integralną częścią Umowy są wskazane niżej załączniki do Umowy tj. załączniki nr:

  - Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1,

  - Oferta Inspektora - załącznik nr 2,

  - Harmonogram - załącznik nr 3,

  - Kopia polisy OC Inspektora - Załącznik nr 4,

  - Kserokopia Umowy z Wykonawcą - Załącznik nr 5,

  - Projekt budowalny - Załącznik nr 6,

  - Projekt wykonawczy - Załącznik nr 7,

  - Pozwolenie na budowę z dnia xxxxxx numer xxxxxx - Załącznik nr 8,

  - Pozwolenie na wycinkę - Załącznik nr 9,

  - Uzgodniony projekt węzła cieplnego - Załącznik nr 10,

  - Mapa do celów projektowych - Załącznik nr 11,

  - Opinia geotechniczna - Załącznik nr 12,

  - Projekt wykonawczy Gospodarki drzewostanem z planem wycinek - Załącznik nr 13,

  - Projekt wykonawczy nasadzeń zamiennych - Załącznik nr 14,

  - STWiORB - Załącznik nr 15.

  - Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

  - Wykonawca nie może pod rygorem nieważności, przenieść praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią - bez zgody Podmiotu Tworzącego Zamawiającego - wyrażonej w formie pisemnej w trybie i na zasadach określonych w art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)

  - Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  - Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy lub skutecznością jej postanowień rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

| za Zamawiającego: |  | za Inspektora: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| podpis: | ______________________________ | podpis: | ______________________________ |
| imię i nazwisko: | ______________________________ | imię i nazwisko: | ______________________________ |
| stanowisko: | ______________________________ | stanowisko: | ______________________________ |