Szerzyny dnia: 2022-08-22

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                znak sprawy FER.271.13.2022.

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13 Zwracamy się z prośbą o zmiany w treści umowy: - § 2 pkt 2 : Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do 270 dni od dnia podpisania umowy - § 5 pkt 31: a) Zakresy rzeczowe robót wraz z terminami ich wykonania i z podziałem na 5 etapów będącego przedmiotem odbioru częściowego. Prosimy o rozbicie płatności z 4 na 5 etapów: 2 etapy w 2022 r, 3 etapy w 2023 r. - § 7 pkt 2 Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyżej wymienionych protokołów częściowych odbioru robót będą płatne przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dat ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane we fakturze. - Prosimy o dopisanie w § 13 Kary umowne punktu nr 5 o treści : Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - TAK, Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu realizacji zamówienia do 270 dni. - TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy tj. podział na 5 etapów wykonania i odbioru częściowego robót. - NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności faktur do 7 dni. Równocześnie pragniemy zapewnić, że płatności będą realizowane bez zbędnej zwłoki, po wypełnieniu wszystkich formalności wymaganych przy płatnościach częściowych (podpisany protokół odbioru częściowego, złożenie dokumentów potwierdzających zapłatę podwykonawcom). - TAK, Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie kwestii dotyczącej potrącenia kar umownych. W załączeniu treść umowy po dokonanych zmianach.

Zamawiający