załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego położonego przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu.

W ramach planowanych robót budowlanych nastąpi rozbudowa i przebudowa budynku niskiego

trzykondygnacyjnego szpitala, na który składają się strefy ,,B’’ i ,,D’’(nazywane budynkami ,,B’’ i ,,D’’).

Przebudową objęty jest fragment budynku niskiego (B+D). Przebudowa jednocześnie obejmuje pustą obecnie przestrzeń na kondygnacjach 1 i 2 pod istniejącym na 3 kondygnacji blokiem operacyjnym

w części ,,D’’ oraz część istniejących pomieszczeń w strefach ,,B’’ i ,,D’’ na kondygnacjach -1, 1 i 2.

W ramach rozbudowy powstanie nowoprojektowana część 2-kondygnacyjna naziemne z 1 kondygnacją podziemną, nazywana budynkiem ,,F’’ wraz z jednokondygnacyjnym holem wejściowym pomiędzy budynkami.

Całość pełni funkcję szpitalną.

W kolejnych etapach inwestycji, objętych odrębnym opracowaniem, zrealizowana zostanie zmiana

sposobu użytkowania części pomieszczeń w obrębie budynku ,,A’’ (rotunda).

Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 163/2021. Projekt zakłada także wybudowanie dodatkowych dróg wewnętrznych wraz z podjazdem dla karetek i chodników.

Projektowany obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii XI.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac zawarty jest w projekcie budowlanym, geotechnicznym i wykonawczym, przedmiarach – minus wyposażenie w aparaturę medyczną, STWIOR itp. stanowiących załączniki do SIWZ, oparty na zasadach określonych we wzorze umowy.

Projekty  zostały wykonane na podstawie istniejącego projektu budowlanego, z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego zmian funkcjonalnych opisanych w PFU.

Pierwotny projekt budowlany oraz PFU znajdują się na stronie szpitala w ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – SZW/DZP/25/2022, 
Link: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56125&archive=true.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy dokumentu pn. "Plan organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia".

Zamawiający w ciągu 7 dni wniesie uwagi do przedstawionego planu, a Wykonawca będzie miał 3 dni na ich uwzględnienie.

W opracowaniu tym należy zawrzeć i opisać istotne czynniki mające wpływ na jakość, bezpieczeństwo prowadzonych robót budowlano-montażowych oraz organizację robót zapewniającą ciągłe, bez zakłóceń funkcjonowanie istniejących obiektów.

Wykonawcę w przedstawionym „Planie organizacji i realizacji Przedmiotu Zamówienia" uwzględni następujące zagadnienia :

- Ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego (Szpitala), Wstępny Projekt organizacji placu budowy i zaplecza, wstępny harmonogram rzeczowy inwestycji.

- Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy (na Szpital).

- Model BIM – metoda organizacji stanu surowego obiektu.

- Plan zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w media zespołu czynnych budynków istniejących obiektów.

W opracowaniu Ograniczenia utrudnień w działalności Zamawiającego (Szpitala), Wstępny Projekt organizacji placu budowy i zaplecza, Wykonawca przygotuje listę utrudnień w działalności Zamawiającego 
w czasie prowadzonych robót i przedstawi sposób ich ograniczenia.

Analiza powinna uwzględniać według jego wiedzy na chwilę obecną wszystkie problemy i zagrożenia związane z realizacją inwestycji wraz z podaniem sposobów ich rozwiązania. Zamawiający dokona analizy przedstawionej przez Wykonawcę listy utrudnień obejmujących zagadnienia wskazane w SWZ (ale nie ograniczonych do wymagań Zamawiającego). Zamawiający będzie również analizował, wynikające z przedstawionego „Projektu organizacji placu budowy i zaplecza”, sposoby ograniczenia utrudnień w działalności Zamawiającego.

W Planie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy (na Szpital), Wykonawca przygotuje dokument obejmujący, według jego wiedzy na chwilę obecną, wszystkie możliwe do przewidzenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przebywających zarówno na terenie budowy, jak i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy na funkcjonującą w czasie prowadzonych prac część kompleksu istniejących obiektów. Opracowanie powinno zawierać opis przewidywanych sposobów eliminacji ryzyka, proponować technologię bezpiecznego wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót od funkcjonującego zespołu obiektów istniejących, przyjęte schematy organizacji bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób postronnych. Zawarte w opracowaniu rozwiązania powinny uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie BHP oraz uwzględniać specyfikę inwestycji i planowanych robót.

Zamawiający będzie analizował Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o analizę rzeczywistych zagrożeń, mogących z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w czasie realizacji prac, oceniane będzie również sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem opisu przez Wykonawcę procedur i działań mających na celu zabezpieczenia i eliminacji ryzyk z tytułu prowadzonej inwestycji dla pacjentów, personelu oraz mienia istniejących obiektów.

Model BIM, Wykonawca wykona w oparciu o przygotowany przez siebie trójwymiarowy model konstrukcji budynku F. Prezentacja będzie zawierała przebieg budowy dla stanu surowego otwartego nowego budynku w rozbiciu na działki robocze tj: elementy pionowe,  poziomy (kondygnacje) dla poszczególnych dni realizacji. Należy wykazać, że przyjęta metoda będzie realizowana w sposób możliwie powtarzalny dla poszczególnych kondygnacji budynku. Prezentacja wykonana w formie cyfrowej z pokazaniem widoków aksonometrycznych budowy i wykonana w oparciu o model zapisany w formacie możliwym do przeglądania przy użyciu darmowego oprogramowania wskazanego przez Wykonawcę.

Wykonawca w "Planie zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w media istniejących obiektów na czas prowadzonych robót", przedstawi według jego wiedzy na chwilę obecną, wszystkie możliwe do przewidzenia roboty wraz ze sposobem ich wykonania (technologią) związane z wykonaniem sieci zewnętrznych sanitarnych i elektroenergetycznych, zagospodarowania terenu i dróg w obrębie placu budowy jak i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy w sposób zapewniający nieprzerwane i niezakłócone funkcjonowanie zespołu istniejących obiektów w czasie inwestycji. Opracowanie powinno zawierać opis przewidywanych sposobów eliminacji ryzyka zakłóceń w dostawie mediów, proponować technologię bezpiecznego wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót od funkcjonującego zespołu istniejących obiektów. Zamawiający będzie analizował "Plan zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w media zespołu budynków na czas prowadzonych robót" w oparciu o analizę rzeczywistych zagrożeń związanych z możliwymi zakłóceniami w dostawie mediów, a co za tym idzie zakłóceniami w pracy istniejących obiektów, mogących z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w czasie realizacji prac. Oceniany będzie również sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń.