Znak sprawy: LII.264.2.2024					Załącznik nr 1a do Ogłoszenia o zamówieniu

(Załącznik nr 2 do umowy)

Harmonogram

organizacji festiwalu literackiego poświęconemu promocji archiwum Czesława Miłosza opracowanego przez Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej (festiwal w cyklu Imieniny Jana Kochanowskiego) w ramach promocji projektu pn.: „Pełna czytelnia Rzeczypospolitej”, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura Programu FEnIKS  2021-2027.

| 10 czerwca 2024 | Opracowanie programu wydarzenia |
| --- | --- |
| 10 czerwca 2024 | Opracowanie materiałów promocyjnych; rozpoczęcie przygotowań do kampanii promocyjno-informacyjnej. |
| 28 czerwca 2024 godz. 9–15 godz. 15–18 | Montaż scen i namiotów Próba sceniczna teatru |
| 29 czerwca 2024 godz. 6–10.00 godz. 10.30–23.00 | Próby zespołów muzycznych i teatru Festiwal literacki poświęcony promocji archiwum Czesława Miłosza opracowanego przez Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej. |
| 30 czerwca 2024 do godz. 10.00 | Demontaże i sprzątanie terenu Ogrodu Krasińskich |