UMOWA NR ….../2026

zawarta w Rawiczu w dniu ………. 2026 r. pomiędzy Powiatem Rawickim, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

…………………………………………....,

……………………………………………,

przy kontrasygnacie ……………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..……………………………. z siedzibą w ………….…………………………… przy ulicy ..……………………………. reprezentowanym przez: …………………………………….

### zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 793) Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Budowa budynku powiatowego magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wraz z instalacjami: elektrycznymi, odgromową, teletechnicznymi, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą, wentylacji, klimatyzacji i zagospodarowaniem terenu”.

  - Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

- SWZ (w tym opis przedmiotu zamówienia).

- dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do organizacji, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, wykonania robót przygotowawczych i porządkowych.

  - Zamawiający informuje, że przyłącza: wody, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wykona we własnym zakresie.

  - Wykonanie robót budowlanych nastąpi na podstawie opracowanej i uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym
lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiążące
są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:

- Projekt budowlany,

- Przedmiary robót i kosztorysy,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

  - Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą
z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

MATERIAŁY I URZĄDZENIA

  - Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie
oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

  - Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym
w dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (właściwego branżowo), zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając dokumenty wymagane przepisami.

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania
m.in. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

§ 3

TERMIN WYKONANIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w okresie 18 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ………….. do dnia ……………..

- Datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania niniejszej umowy.

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania placu budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych
i gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. W przypadku nie odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.

- Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia harmonogramu jest uprawniony do wniesienia uwag, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić. Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje przedłożonego harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia poprawionego harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego.

- Za zgodą Zamawiającego, harmonogram rzeczowo – finansowy może ulec zmianie przy zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy określonych w ust. 1.

§ 4

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego w rozumieniu art. 629 Kodeksu cywilnego i zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia wynikająca z oferty Wykonawcy na dzień zawarcia umowy wynosi:

Cena netto:………………………………………………zł

słownie netto:………………………………………………………………………………..

stawka VAT:…………………….%

kwota podatku VAT:……………..zł

słownie:……………………………………………………………………………...

Wartość brutto:…………………………………zł

Słownie brutto:…………………………………………………………………….

- Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy znajdujący się na Białej liście podatników VAT.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Płatnikiem jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Dane do wystawienia faktury:

- Nabywca: Powiat Rawicki, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, NIP: 699-19-32-379.

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz,
NIP: 699-17-53-375.

W przypadku wystawiania faktury poprzez Krajowy System e-Faktur należy przy nabywcy zaznaczyć znacznik JST: „1” lub TAK, a przy odbiorcy znacznik (Rola): „8”.

§ 5

ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zapłacone  na podstawie jednej faktury - końcowej wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej dla zadania stanowi podpisany przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze znajdujący się na białej liście podatników VAT.

- Dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzeń, o której mowa w ust. 4 stanowi podstawę potrącenia pełnej wypłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, bez żadnych należności ubocznych, w szczególności odsetek za opóźnienie.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 4 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do faktury wystawionej przez Wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą
do wystawienia faktury przez Wykonawcę - Zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, Nr umowy o podwykonawstwo, Nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym
w zestawieniu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz podwykonawcy.
Przez podwykonawcę należy rozumieć podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 13, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, bez obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawioną fakturą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 6

OBOWIĄZKI STRON

      - Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy,

- dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy,

- zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia kierownika budowy oraz kierowników robót,

- protokolarnego przejęcia placu budowy,

- uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót związanych z infrastrukturą techniczną
z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych,

- dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,

- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP,

- wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w SWZ, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami,

- urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów,

- uzgadniania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub innym przedstawicielem Zamawiającego terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- spełnienia warunków i wymogów określonych w decyzjach administracyjnych,

- przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów,

- składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych,

- Gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego,

- wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych
i montażowych,

- niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy,

- udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,

- prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,

- wykonania innych czynności wynikających z SWZ,

- wykonania i dostarczenia Zamawiającemu 3 egz. w wersji papierowej dokumentacji powykonawczej opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy, która winna zawierać w szczególności:

- dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli zachodzi taka konieczność),

- zestawienie wbudowanych materiałów,

- protokoły odbioru robót zanikowych, odbioru końcowego oraz odbioru instalacji,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz  obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

      - Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Powiatowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz
do udostępnienia im  danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

      - Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby podwykonawcy Wykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników (za wyjątkiem kierownika budowy i robót) na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, przy bezpośrednim wykonywaniu czynności związanych z realizacją zadania.

      - Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia, zatrudnionych przy wykonywaniu prac o których mowa w ust. 5, niezależnie od tego czy pracownicy zatrudnieni są u Wykonawcy, podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, wraz
z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy 
o pracę. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji wykazu i jego złożenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od wprowadzenia do realizacji robót nowego pracownika dotychczas nie wymienionego w wykazie pracowników.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących przy wykonywaniu robót budowlanych. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym,
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody wg wyboru Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika  i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

      - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane określonej branży.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

            - Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia dokonania odbioru końcowego.

            - Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem umowy na kwotę min. 3 000 000 zł. i okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy termin realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu zgodnie z warunkami umownymi zmiany tego terminu Wykonawca będzie musiał przedłużyć termin polisy OC o wymagany czas do zakończenia robót budowlanych. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

            - W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej OC.

            - W razie wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek.

            - W przypadku wystąpienia z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

§ 8

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz
z załącznikami.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę w tym w szczególności przedstawienie w umowie poniższych regulacji:

  - Zakres przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy,

  - Zasad odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę,

  - Wysokości i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysokości wynagrodzenia podwykonawców za dany zakres robót nie może być wyższa od wysokości wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu ofertowego,

  - Zasad zawierania umów z dalszymi podwykonawcami,

  - Podstaw zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

  - Wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający zgłasza odpowiednio w formie pisemnej zastrzeżenia lub w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany, jeżeli:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

  - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ust. 5,

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
i obowiązki wykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiającym
a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji, nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potracenia z należności za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prace. Projekty umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany dotyczące umów o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

- Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

§ 9

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Każda ze stron umowy zobowiązana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania się z tą osobą.

- W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którego zadania określone są ustawą Prawo budowlane, o którym poinformuje Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu umowy, posiadające wiedzę, doświadczenie i uprawnienia zgodnie z SWZ:

  - kierownika robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych objętych niniejszym zamówieniem,

  - kierownika robót drogowych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika robót drogowych objętych niniejszym zamówieniem,

  - kierownika budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika budowy robót konstrukcyjno-budowlanych objętych niniejszym zamówieniem,

  - kierownika robót sanitarnych, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem.

Uwaga: Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), których zakres uprawnia
do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może zażądać zmiany osób, o których mowa w ust. 3  jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni od dnia przekazania żądania.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 3 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek akceptacji drugiej strony. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza
się dokumenty potwierdzające określone w ust. 3  wymagania stawiane dla tej osoby.

§ 10

ODBIORY

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i zgłoszeniu Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrębnego protokołu odbioru technicznego robót.

- Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru Zamawiającemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

- Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy,  dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 dołączyć:

- wypełniony dziennik budowy,

- mapę powykonawczą w 3 egzemplarzach we wszystkich branżach, geodezyjne pomiary ilości, długości oraz powierzchni wbudowanych materiałów potwierdzonych przez geodetę,

- dokumentację powykonawczą opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,

- atesty na zastosowane i wbudowane materiały, prefabrykaty i urządzenia, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z pozwoleniem na budowę/zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami,
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem budowlanym,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót lub kierownika budowy),

- pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- kosztorys powykonawczy (wyłącznie dla celów ewidencyjno-księgowych Zamawiającego).

Niedopełnienie obowiązków określonych w punktach od 1 do 8 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.

- Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownik budowy, kierownicy robót i  przedstawiciele Wykonawcy.

- Odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności sporządzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca przy odbiorze końcowym robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne.

- Z czynności odbioru częściowego i odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczególnych odbiorów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i  przedstawiciele Wykonawcy.

- Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

- Okres rękojmi zostaje przedłużony na okres udzielonej gwarancji jakości.

- Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie  usuwania wady.

- Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. W przypadku nieuregulowania należności, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji. Strony ustalają, że okres rękojmi wynosi …… miesiące/miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny umownej brutto podanej w ofercie w wysokości …………….……… zł (słownie: ……………………………………… zł 00/100), w formie…………………………………

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego
z tytułu rękojmi za wady.

  - Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1,

  - w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł  za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100,00 zł za nieterminową zapłatę należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 5.000,00 zł,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 5.000,00 zł,

  - za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego pracownika), o którym mowa w § 6 ust 5  umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 1.000,00 zł.

  - w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 zł  za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w wysokości 100,00 zł za nieterminową zapłatę należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1
z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 umowy.

- Strony ustalają, że kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony to 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary naliczone przez Zamawiającego będą potrącane z wystawionej przez Wykonawcę faktury jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdyby okazało
się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących sytuacjach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 10 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy,

- Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy, w szczególności,
gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, nie przekazał wymaganych dokumentów dotyczących ubezpieczenia OC
lub innych wymaganych dokumentów,

- Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać
go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy
od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% wartości brutto umowy określonej  w § 4 ust. 1 umowy,

- wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej
wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

§ 15

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY

- Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

  - ograniczenia zakresu zamówienia o maksymalną wartość 20% ceny brutto zawartej 
w umowie,

  - zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany
są korzystne dla Zamawiającego,

- w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałej dokumentacji zamówienia w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno–użytkowych obiektu, o którym mowa w § 1 i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności:

- powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,

- wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,

- z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych,

- zmiany w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających
na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania dodatkowych prac projektowych lub też w sytuacji kiedy ww. rozwiązania okażą się bardziej korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona
w SWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z SWZ,

- zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,

- niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany: - wpis w dzienniku budowy Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne,

- z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem
do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego,

- zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w tym terminów pośrednich, niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień
z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny
z SWZ,

- zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania w tym przede wszystkim
w zakresie niezinwentaryzowanego mienia odkryć archeologicznych i podobnych przeszkód które zostały ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w SWZ jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SWZ,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

  - zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego, o maksymalną wartość wynoszącą 20% ceny brutto zawartej w umowie. Podstawą obliczenia wartości robót stanowić będzie kalkulacja Wykonawcy (w przypadku zmniejszenia zakresu prac projektowych) lub kosztorysu zamiennego Wykonawcy opracowanego na podstawie kosztorysu inwestorskiego,

- zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych niniejszą umową,

- zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,

- zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem opisanych w ust. 1 pkt 2 lit. a) i b), o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kosztorys zatwierdzony przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych
w kosztorysie inwestorskim. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu wielkopolskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty,

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

- Ewentualne spory w realizacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mogą być podane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                 			                	WYKONAWCA:

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY:

- Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,

- Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

3.   Zawiadomienie o prawidłowych danych na fakturach załącznik nr 3 do umowy.

4.   Obowiązek informacyjny KSEF załącznik nr 4 do umowy.

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAWIADOMIENIE O PRAWIDŁOWYCH DANYCH NA FAKTURACH 
WYSTAWIONYCH PRZY UŻYCIU KRAJOWEGO SYSTEMU e-FAKTUR (KSeF)

Szanowni Państwo,

informujemy, że od momentu, w którym wystawiane przez Państwa faktury na naszą rzecz będą obowiązkowo otrzymywane przez nas przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), e-faktura (faktura ustrukturyzowana) powinna zawierać następujące dane w polach dotyczących określenia Nabywcy (tzw. Podmiot2) oraz Odbiorcy (tzw. Podmiot3):

Nabywca (Podmiot2) – nazwa podatnika

Nazwa JST: POWIAT RAWICKI

Adres JST dla celów VAT: UL. RYNEK 17, 63-900 RAWICZ

NIP JST dla celów VAT: 6991932379

Znacznik JST: „1” lub „tak”

Odbiorca (Podmiot3) – nazwa jednostki podrzędnej podatnika

Nazwa jednostki: STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU

Adres jednostki: UL. RYNEK 17 , 63-900 RAWICZ

NIP jednostki dla celów PIT i ZUS (IDWew): 6991753375

Znacznik (Rola): „8”

Informujemy, że wyłącznie taka e-Faktura (faktura ustrukturyzowana), która uwzględnia dane Nabywcy i Odbiorcy oraz znaczniki wskazane powyżej, będzie uznana za prawidłowo wystawioną fakturę w zakresie danych identyfikacyjnych naszą jednostkę, a w konsekwencji może być podstawą do wypłacenia wynagrodzenia (jeżeli nie będzie innych negatywnych przesłanek).

Wystawienie e-Faktury z użyciem innych lub niepełnych danych w sekcjach Podmiot2 
i Podmiot3 skutkować będzie roszczeniem o wystawienie faktury korygującej z uwzględnieniem danych podanych wyżej. Do czasu wystawienia faktury korygującej obejmującej dane jak wyżej, nie będziemy posiadali od Państwa prawidłowo wystawionej faktury w zakresie danych identyfikacyjnych naszą jednostkę, co skutkować będzie opóźnieniem w płatności z uwagi na liczenie tego terminu od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

__________________________________

Podpis

Załącznik nr 4 do Umowy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(dla kontrahentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Krajowym Systemie e-Faktur)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych wprowadzanych i odbieranych do/z Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa (adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP, e-mail: kancelaria@mf.gov.pl,  nr tel. 22 330 03 30 – z telefonów komórkowych), 801 055 055 – z telefonów stacjonarnych, +48 22 330 03 30 – z zagranicy).

2) Administratorem Państwa danych osobowych wprowadzanych i odbieranych do/z Krajowego Systemu
e-Faktur (KSeF) w bezpośrednim zakresie spraw dotyczących POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU jako wystawcy lub odbiorcy faktur ustrukturyzowanych jest DYREKTOR    adres: ul. Mikołaja Kopernika 4, 63-900 Rawicz,  adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: pcuwrawicz e-mail: pcuw@powiatrawicki.pl, nr tel.: 725337339)

3) Administrator Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@mf.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora.

4) Administrator POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: pcuw@powiatrawicki.pl lub pisemnie na adres Administratora.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych w ramach wykonywania czynności w systemie informatycznym Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 2481).

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, dane osobowe (zawarte w fakturach) będą ponadto przechowywane w KSeF przez okres 10 lat od momentu ich wystawienia.

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

10) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

11) Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach wystawianych i odbieranych faktur mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. m.in. dostawcy systemu informatycznego do obsługi finansowej wraz z modułem KSeF, VULCAN FINANSE a także m.in. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom podatkowym. Dane będą udostępnione Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Dane osobowe, w związku z wystawioną fakturą, mogą być udostępnione komornikom sądowym lub organom egzekucyjnym.